Приложение 2

к приказу МКУ «Кумторкалинское УО»

от 28.03.2023 г. № 97

План мероприятий (дорожная карта)

внедрения Муниципальной целевой модели наставничества педагогических работников и обучающихся образовательных организаций Кумторкалинского района на 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Результат, вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовое регулирование внедрения Муниципальной целевой модели наставничества педагогических работников и обучающихся образовательных организаций |  |  |  |
| 1.1 | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | Декабрь 2022-январь 2023 года | Абулашова А.О. Руководители ОО | Подготовка системных папок по проблеме наставничества. |
| 1.2 | Издание распорядительного акта о внедрении Муниципальной целевой модели наставничества педагогических работников и обучающихся в образовательных организациях Кумторкалинского района (далее МЦМН) | март 2022 г. | Абулашова АО. | Приказ о внедрении МЦМН педагогических работников и обучающихся в образовательных организациях |
|  | Утверждение Положения о МЦМН | март 2022 | Управление | Приказ о внедрении Положение МЦМН педагогических работников и обучающихся в образовательных организациях |
| 1.3 | Утверждение муниципальной дорожной карты внедрения МЦМН педагогических работников и обучающихся в образовательных организациях | март 2022 | Управление | Приказ о внедрении муниципальной дорожной карты МЦМН педагогических работников и обучающихся в образовательных организациях |
| 1.4 | Утверждение пакета нормативных актов по внедрению МЦМН педагогических работников и обучающихся в муниципальных образовательных организациях | март 2022 | Управление | Приказ о внедрении МЦМН педагогических работников и обучающихся в образовательных организациях |
| 1.5 | Разработка и утверждение распорядительных актов образовательных организаций о внедрении МЦМН в образовательной организации | март 2022 г. | ОО | Утвержденные распорядительные акты |
| 1.6 | Назначение кураторов внедрения целевой модели наставничества в ОО | март - апрель 2022 г. | ОО | Приказы о назначении кураторов в ОО |
| 1.7 | Разработка «Положения о системе наставничества педагогических работников и обучающихся в образовательной организации», Дорожной карты, Программы наставничества | апрель- май 2022 | ОО | Пакет положения и дорожные карты в ОО. |
| 1.5 | Согласование «Положения о системе наставничества педагогических работников и обучающихся в образовательной организации», Дорожной карты, Программы наставничества. | сентябрь 2022 | Экспертный совет при Управлении | Приказ Управления об утверждении «Положения о системе наставничества педагогических работников и обучающихся в образовательной организации», Дорожной карты, Программы наставничества |
| 2 | Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения Целевой модели наставничества |  |  |  |
| 2.1 | Проведение семинаров для участников внедрения Целевой модели наставничества | По отдельному графику | УО, ОО | Проведение семинаров |
| 2.2 | Организация и сопровождение деятельности Инновационных комплексов в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций | В соответствии с утвержденными Техническим заданием и дорожной картой | УО, ОО | Инновационный продукт |
| 2.3 | Формирование и актуализация муниципальной базы кураторов внедрения Целевой модели наставничества в образовательных организациях | В течение всего периода реализации Целевой модели наставничества | УО, ОО | Муниципальная база кураторов |
| 2.6 | Формирование единой муниципальной базы наставников и единой муниципальной базы программ наставничества | В течение всего периода реализации целевой модели наставничества | УО, ОО | Актуальный муниципальный реестр наставников и программ наставничества, имеющих положительный опыт работы/реализации |
| 2.7 | Популяризация Целевой модели наставничества через муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальныхсетях, официальных ресурсах организаций –участников Целевой модели наставничества | В течение всего периода реализации Целевой модели наставничества | УО, ОО | Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией с применением единого брендирования |
| 4 | Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий |  |  |  |
| 4.1 | Разработка муниципальной программ повышения педагогического мастерства кураторов и наставников, участвующих в реализации целевой модели наставничества | Март-апрель 2022года | УО | Муниципальная программа повышения педагогического мастерства кураторов и наставников, участвующих в реализации целевой модели наставничества |
| 4.2 | Реализация муниципальной программ повышения педагогического мастерства кураторов и наставников, участвующих в реализации целевой модели наставничества | В соответствии с дорожной картой | УО | Реализация дорожной карты, муниципальной программы повышения педагогического мастерства кураторов и наставников, участвующих в реализации целевой модели наставничества |
| 5 | Внедрение Целевой модели наставничества в образовательных организациях |  |  |  |
| 5.1 | Формирование базы наставляемых в 2022–2023 уч.г. | сентябрь- декабрь 2022. | ОО | База наставляемых с перечнем запросов |
| 5.2 | Формирование базы наставников в 2022–2023 уч. г.(отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с формированным перечнем запросов) | декабрь 2022 г. | ОО | База наставником с перечнем компетенций |
| 5.3 | Обучение наставников | по отдельному плану | ДИРО, ОО | Проведенные методические семинары и др. по запросам наставников |
| 5.4 | Формирование наставнических пар или групп | в течение года | ОО | Приказ о закреплении наставнических пар |
| 5.5 | Организация работы наставнических пар или групп, формирование и реализация индивидуального образовательного маршрута, индивидуальной образовательной траектории. | в соответствии с сороками реализации программ наставничества | ОО | Реализация программ наставничества |
| 6 | Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов Кумторкалинского района |  |  |  |
| 6.1 | Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций | в течение года | Управление, ОО | Поддержка программ наставничества посредством интернет-сайтов и сообществ |
| 6.2 | Организация и проведение для молодых специалистов в рамках деятельности «Лаборатории молодого специалиста» тематических встреч с педагогами-наставниками | в течение года | ДИРО | Проведение тематических встреч, листы регистрации |
| 6.3 | Участие в Республиканском форуме педагогов-наставников «Целевая модель наставничества как технология повышения эффективности образовательного процесса» |  | ДИРО, ОО | Участие в Форуме |
| 6.4 | Открытый Муниципальный конкурс «НАСТАВНИК + НАСТАВЛЯЕМЫЙ = КОМАНДА» | декабрь 2023г. | Управление | Выявление победителей, размещение материалов конкурса на сайте Центра и интернет-сообщества педагогов. Приказ Управления о проведении Конкурса |
| 6.5 | Публикация лучших практик наставничества на официальном сайте УО в разделе «Целевая модель наставничества» | в течение года | УО | Размещение материалов на сайте УО |
| 7 | Мониторинг и оценка результатов внедрения Целевой модели наставничества |  |  |  |
| 7.1 | Внесение в формы федерального статистического наблюдения (далее – формы ФСН) данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм в Минпросвещения России | в соответствии со сроками, устанавливаемыми Минпросвещения России | кураторы внедрения целевой модели наставничества (УО, ОО) | Внесены данные в формы ФСН |
| 7.2 | Организация персонифицированного учета наставников и наставляемых | март — декабрь 2023 г. | кураторы внедрения целевой модели наставничества (УО, ОО) | Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества |
| 7.3 | Проведение внутреннего мониторинга образовательных организаций по реализации и эффективности программ наставничества | март – декабрь 2023 г. | Кураторы внедрения целевой модели наставничества (УО, ОО) | Аналитические данные предоставляются кураторами муниципальным координаторам (операторам) внедрения Целевой модели наставничества |
| 7.4 | Проведение Муниципального мониторинга состояния внедрения и реализации Целевой модели наставничества в образовательных организациях | июнь 2023г. | Кураторы внедрения целевой модели наставничества (УО, ОО) | Аналитические данные предоставляются кураторами муниципальным координаторам (операторам) внедрения Целевой модели наставничества |
| 7.5 | Анализ результатов Муниципального мониторинга состояния внедрения и реализации целевой модели наставничества в образовательных организациях | декабрь 2023г. | УО | Аналитическая справка |