В целях качественной подготовки к проведению единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ)  в 2022 году, а также в соответствии с письмом Рособрнадзора  № 10-69 от 03.03.2022г.,

МКУ «Кумторкалинское УО» просит обратить особое внимание на рекомендации Рособрнадзора и взять на контроль  выполнение следующих мероприятий:

| № | Мероприятия |  | Ответственный исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Подготовка и проведение ЕГЭ |  |  |  |  |
| 1. |  | Обязательное участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий в соответствии с графиком. | 1.Арслангереева Э.А. 2.ОсмановаБ.К. 3.Камалутдинова А.К. 4.Технич.специалисты | Март-май |
| 2. |  | Подготовка пункта проведения экзаменов (далее — ППЭ) в соответствии с требованиями Роспотребнадзора | 1.Арслангереева Э.А. 2.ОсмановаБ.К. 3.Камалутдинова А.К. 4.Технич.специалисты | Февраль - май |
| 3. |  | Техническая подготовка ППЭ в соответствии с требованиями Рособрнадзора: наличие и работоспособность необходимой компьютерной техники (станции авторизации, станции печати и сканирования и др.); стабильной сети Интернет в штаб ППЭ, рамок металлоискателей; наличие в достаточном количестве необходимых расходных материалов (бумага, картриджи, тонеры и пр.); | 1.Агалаев Д.М. 2.ОсмановаБ.К. 3.Камалутдинова А.К. | Март - май |
| 4. |  | Своевременное выполнение действий по технической подготовке ППЭ к применению технологий печати полного комплекта экзаменационных материалов и сканированию экзаменационных материалов в аудитории ППЭ (проведение технической подготовки, скачивание экзаменационных материалов по сети Интернет, контроля технической подготовки, авторизации членов государственной экзаменационной комиссии в ППЭ); | 1.Арслангереева Э.А. 2.ОсмановаБ.К. Технические специалисты | Март – май |
| 5. |  | Настройка и размещение блокираторов сигналов мобильной связи; | 1.Арслангереева Э.А. 2.ОсмановаБ.К. | Апрель – май |
| 6. |  | Взаимодействие с органами и службами, осуществляющими функции по обеспечению энергоснабжения для бесперебойной подачи электропитания в ППЭ в дни подготовки и проведения экзаменов; | 1.Агалаев Д.М. 2.Камалутдинова А.К. | Май -июнь |
| 7. |  | Взаимодействие с подразделениями МВД России по вопросу обеспечения безопасности и охраны общественного порядка во время проведения ЕГЭ в ППЭ и на прилегающих к ним территориях; | 1.Агалаев Д.М. 2.Арслангереева Э.А. | Май -июнь |
| 8. |  | Взаимодействие с органами здравоохранения по вопросам направления медицинских работников в ППЭ; | 1.Агалаев Д.М. 2.Арслангереева Э.А. | Май -июнь |
| 9. |  | Подготовка медицинских кабинетов (медицинский уголок в штабе ППЭ); | 1.Камалутдинова А.К. | Май |
| 10. |  | Подготовка системы видеонаблюдения в ППЭ к онлайн трансляции на портал smotriege.ru и офлайн записи в штабе ППЭ (АРМ-видеонаблюдения со специализированным ПО); | 1.ОсмановаБ.К. | В течении года |
| 11. |  | Наличие ППЭ информации о телефонных номерах «горячих линий» по вопросам проведения ЕГЭ; | 1.Арслангереева Э.А. | Апрель - май |
| 12. |  | Своевременное обучение в период с 28 марта по 10 апреля на учебной платформе https://edu.rustest.ru/ специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ; | 1.Арслангереева Э.А. | Март – апрель |
| 13. |  | Обеспечение наличия настенных часов в аудиториях. | 1.ОсмановаБ.К | Май |

Приказом ознакомлены :

Арслангереева Э.А.

Османова Б.К.

Камалутдинова А.К.

Далгатов М.Д.

Яхъяев Г.Р.

Сулейманов Р.С.