Приложение к приказу № 38-а от 15.02.2023

Дорожная карта по подготовке к введению и реализации ФГОС СОО

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Планируемый результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационное и нормативное обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1.1 | Назначить ответственного за подготовку введения ФГОС СОО | Январь | Приказ | Зав.ИМЦ |
| 1.2 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО | Январь-февраль 2023 | Приказ о создании рабочей группы, | Руководители ОО |
| 1.3 | Разработка и утверждение плана (дорожной карты) перехода на обновленные ФГОС СОО в 2023-2024 учебном году | Январь - февраль 2023 | Утверждение плана мероприятий перехода на обновленные ФГОС СОО | Зав. ИМЦ Руководители ОО |
| 1.4 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО | В течение всего периода | Ознакомление с документами федерального, регионального уровней, регламентирующими введение обновленных ФГОС СОО | Рабочая группа |
| 1.5 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС СОО | Рабочая группа |

| 1.6 | Проведение классных родительских собраний в будущих 10-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС СОО. | До1сентября2023г. | Протокол классного родительского собрания посвященного обучению по обновленным новым ФГОС СОО | Начальник УО Руководители ОО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению и реализации обновленных ФГОС СОО | До1сентября 2023г. далее по мере необходимости | Разработка новых положений, принятие приказов, иных документов. | директор зам. директора по УВР |
| 1.8 | Рассмотрение вопросов подготовки к введению и реализации ФГОС СОО на августовском педагогическом совете, методических объединениях учителей | Август2023г.и далее регулярно | Информирование руководителей ОО и педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС СОО Пакет информационно-методических материалов Раздел на официальном сайте УО | Зав. ИМЦ |
| 1.9 | Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО | До1сентября 2023 г | Аналитическая справка об оценке условий и ресурсного обеспечения с учетом требований новых ФГОС | Рабочая группа |
| 1.10 | Разработка на основе примерной ООП образовательной программы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС | До мая 2023г | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы. Разработанная и утвержденная ООП, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, | Зав. ИМЦ Руководители ОО |

| 1.11 | Разработка учебных планов на2023-2024учебный год |  | Программа формирования УУД, программа коррекционной работы. Разработанные и утвержденные учебные планы на 2023-2024 учебный год | Руководители ОО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей(запросов) обучающихся и родителей(законных представителей) для проектирования учебных планов в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности | Ежегодно | Аналитическая справка зам.директора по УВР. | Руководители ОО |
| 1.13 | Внесение изменений в «Правила приема граждан на обучение», «Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся», «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО | По мере необходимости | «Правила приема граждан на обучение», «Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся», «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Протокол педсовета об утверждении изменений. | Руководители ОО |
| 1.4. | Формирование плана функционирования ВСОКО, плана ВШК в условиях поэтапного перехода на обновленные ФГОС и реализации ООП по новым ФГОС СОО | Сентябрь, ежегодно с 2023 | План функционирования ВСОКО, план ВШК на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО и ВШК | Зав.ИМЦ Руководители ОО |

| 2.Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах. | В течение всего периода внедрения обновленных ФГОС | Разрешение вопросов, возникающих входе внедрения ФГОС. | Зав.ИМЦ |
| 2.2 | Разработка рабочих программ по учебным предметам, курсам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности. | до1 сентября | Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности | Руководители РМО,ШМО |
| 2.3 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС СОО | до1 сентября | План методической работы. | Зав.ИМЦ Руководители ОО |
| 2.4 | Разработка и корректировка плана повышения квалификации педагогических работников с ориентацией на проблемы перехода и реализации обновленных ФГОС СОО | Ежегодно с 2023 | План повышения квалификации педагогических работников | Методист по курсам ПКП |
| 2.5 | Формирование банка методических материалов по теме реализации обновленных ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023 | Банк методических материалов по теме реализации обновленных ФГОС, Раздел на официальном сайте УО | Методисты |
| 2.6 | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения и реализации обновленных ФГОС СОО. | Постоянно в течение всего периода с 2023 | Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ФГОС СОО | Зав.ИМЦ Методист по курсам ПКП |

| 3.Кадровое обеспечение по этапного перехода на обучение по обновленным ФГОССОО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО должностных инструкций педагогических работников школы | До1сентября2023 г | Должностные инструкции | Руководитель ОО |
| 3.2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО | Постоянно в течение всего периода | Аналитическая справка зам. директора по УВР | Зав.ИМЦ Методист по курсам КПК Руководители ОО |
| 3.3 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к поэтапному переходу по обновленным ФГОС СОО; разработка и реализация ежегодного плана-графика повышения квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана начального общего и основного общего образования и других педагогических работников | Постоянно в течение всего периода | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ФГОС СОО | Зав.ИМЦ Методист по курсам КПК Руководители ОО |
| 4.Материально-техническое обеспечение по этапного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 4.1 | Анализ соответствия материально-технической базы для реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС и действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. | До1сентября 2023 г | Аналитическая справка об оценке материально-технической базы образовательных организаций с учетом требований обновленных ФГОС | Зам.начальника Руководители ОО |

| 4.2 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Постоянно в течение всего периода | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Методист по библиотечному фонду Библиотекари |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованием обновленных ФГОС | Постоянно в течение всего периода с 2023 | Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных и практических работ | Руководитель ОО |
| 5.Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка плана информационно-просветительской работы с родителями(законными представителями) учащихся о поэтапном переходе на обновленные ФГОС | До конца 2022- 2023 уч. года и ежегодно | План информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС СОО | директор зам. директора по УВР |
| 5.2 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросам введения обновлённых ФГОС СОО | До конца 2022- 2023 уч. года | Пакет информационно-методических материалов | Рабочие группы |
| 5.3 | Обеспечение возможности использования участниками образовательных отношений ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды | До конца 2022- 2023 уч. года и ежегодно | Использование ЭОР и ЦОС при реализации ФООП | Все участники ОО |
| 5.4 | Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет постоянно | До конца 2022- 2023уч. года и ежегодно | Размещенные на официальном сайте информации по обновленным ФГОС | Зав.ИМЦ |
| 5.5 | Обеспечение возможности реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. | По необходимости | Наличие авторизованного доступа по совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения | Зав.ИМЦ |
| 5.6 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОССОО | Ежегодно | Включение в самоанализ раздела, отражающего ход Введения обновленных ФГОС. | Зав. ИМЦ |
| 6.Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОССОО |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение реализации программ начального общего и основного общего образования в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС. | Ежегодно | Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ГОС | Руководитель ОО |
| 6.2 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов | Ежегодно | Формирование муниципального задания плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023ги последующие годы | Руководитель ОО |
| 6.3 | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Ежегодно | Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы оплаты труда в условиях внедрения обновленных ФГОС СОО | Профком |