Приложение к приказу

№       от  3 ноября 2023 года.

План (дорожная карта)                                                                                                                                                                                         по реализации Проекта «Школа Минпросвещения РФ» в общеобразовательных организациях Кумторкалинского района на 2023 год.

| № | Мероприятие | Ответственный | Сроки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование рабочей группы по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Руководители ОО | 2023 г. | Создать рабочую группу |
|  | Участие членов рабочей группы в цикле организационно-методических вебинаров, организуемых ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» | Рабочая группа Руководители ОО | в течение года | Обеспечение участие специалистов образовательной организации в трансляции положительного опыта образовательной организации в области реализации инклюзивного образования |
|  | Проведение совещаний по сопровождению реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | УО | ноябрь 2023 |  |
|  | Проведение самодиагностики, используя логин и пароль ОО в системе мониторинга деятельности ОО (далее – СМДОО) | Руководители ОО | с 1 по 13 ноября 2023 | Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям |
|  | Разработка плана мероприятий по реализации магистральных направлений «ШколаМинпросвещения России» на основе анализа результатов самодиагностики | Руководители ОО | Ноябрь- декабрь 2023 | Приказ по плану дорожной карты |
|  | Разработка и утверждение необходимых изменений в программу развития образовательной организации с учетом целевых ориентиров и магистральных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» на период до 2025 года | Руководители ОО | Декабрь 2023 | Актуализация программы развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
|  | Анализ промежуточной самодиагностики. Собеседование с управленческими командами по результатам самодиагностики. | Руководители ОО | Декабрь 2023 |  |
|  | Информирование ОО об актуальных программах повышения квалификации педагогических работников/управленческих команд по дополнительным профессиональным программам, учитывающих в содержании идеологию проекта «Школа Минпросвещения России». Организация участия в программах повышения квалификации. | УО |  |  |