Утвержден

приказом   МКУ «Кумторкалинский район»

от 26.10.2023   № 264

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кумторкалинском районе  в 2023/2024 учебном году

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап. Организационно-методическая работа Цель: выявить ресурсы обеспечения качества подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ; обеспечить эффективность управления процессом подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. |  |  |  |
| 1. | Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2022-2023учебном году. Обсуждение результатов и статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА-11) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ): - на совещаниях с муниципальными методическими службами и координаторами процедур ГИА; - на совещаниях с руководителями образовательных организаций; - на совещаниях и семинарах с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА; | Август 2023г. Ноябрь | Арслангереева З.А., |
| 2. | Принятие в 2023-2024 учебном году дополнительных организационных и технических мер по недопущению недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА- 2023. | октябрь - ноябрь 2023 года | Руководители ОО Зам.директора по УВР Координатор ЕГЭ, Руководители МО |
| 3. | Утвердить план-график по подготовке и проведению ЕГЭ в 2023-2024 учебном году на территории Кумторкалинского района. Знакомство с Порядком по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; Какие изменения в КИМах? Определить школу, которая будет пунктом проведения ЕГЭ. Информировать учителей о новых нормативных документах и изменениях в порядке проведения ЕГЭ и ГИА. Проведение мастер-классов для обучающихся и педагогов; | Сентябрь – Ноябрь 2023 г. | Зам.директора по УВР Координатор ЕГЭ, Руководители МО |
| 4. | Организация работы по достижению всеми обучающимися 8-9 классов минимального уровня подготовки по предметам ГИА-9,10-11 классов по предметам ЕГЭ с особым акцентом на предметы «Русский язык» и «Математика» в персонифицированном режиме на уроках и дополнительных/внеурочных занятиях | весь период | Руководители ОО |
|  | Проведение семинаров, совещаний в муниципальных образованиях, в которых было допущено наибольшее количество организационных и технологических ошибок при организации и проведении ГИА в 2023 году | ноябрь - апрель 2023/2024 учебного года | РУО |
| 5. | Провести семинары - совещания с организаторами по тематике и материалам ЕГЭ. Изучить работу образовательных учреждений по подготовке и проведению ЕГЭ. Итоги заслушать на заседаниях УО. Провести во всех образовательных учреждениях родительские собрания по разъяснению особенностей проведения итоговой аттестации по форме ЕГЭ Создание перечня учебной литературы и материалов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Собрать сведения о выпускниках общеобразовательных школ - участников ЕГЭ. Предварительный выбор предметов на экзамен. Контроль за ходом подготовки учащихся 9-х, 11 классов, посещение дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. | Август, сентябрь 2023г. | Руководители ОО Зам. директора по УВР,руководители метод. объединений и кл.руководители Арслангереева З.А. В течении учебного года |
| 6. | Психологическая подготовка учащихся к проведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. | В течении года | Руководители ОО, психологи Арслангереева З.А. В течении учебного года |
| 7 | Организация работы учителя-предметника по подготовке к ГИА: -составление сетевого планирования по подготовке к ГИА; -изучение нормативных документов по подготовке и проведению ГИА; -организация работы по повторению пройденного материала; -использование демоверсий для подготовки к ГИА; - организация работы по правильному заполнению бланков ГИА; -использование сайтов : ФИПИ, ege.edu,ctege.info,4 ege и др. для подготовки учащихся к ГИА; -проведение репетиционных работ по предметам; -организация работы консультационных центров; - организация психологической помощи учащимся ; -систематизация документации педагогов по подготовке обучающихся к ГИА. | В течении года | Руководители ОО, Учителя-предметники и психолог. |
| 8. | Создание в муниципалитете мобильную группу педагогов, имеющих эффективный опыт подготовки обучающихся к ГИА, для оказания помощи педагогам муниципалитета, в том числе с выездом в 00 | весь период | Абулашова А.О. Арслангереева З.А. В течении учебного года |
| 9. | Проведение репетиционных (апробации) диагностических работ в формате ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам (математика, русский язык) с последующим анализом и принятием управленческих решений и организации оперативных методических мероприятий: выездов в 00, семинаров и др. | В I и II полугодиях 2023-2024 учебного года | Руководители ОУ, руководители метод. объединений Абулашова А.О. Арслангереева З.А. |
| 10. | Совещание при директоре "Организация подготовительной работы к ОГЭ, ЕГЭ Сбор сведений и предоставление в базу РИС - о количестве участников ЕГЭ и ОГЭ по каждому общеобразовательному предмету; - сбор информации по кандидатурам организаторов ППЭ. Совещание директоров по теме «Утверждение программы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2023 году в ОУ». | Сентябрь 2023г. по Ноябрь | Начальник УО, Арслангереева З.А. Руководители ОО |
| 11. | Организовать в образовательных учреждениях проведение дополнительных занятий, тренировочных экзаменов в форме и материалам ЕГЭ. Проводить выездные семинары для будущих организаторов ЕГЭ. Привлечь психологов школ к работе с учащимися по вопросам ЕГЭ, к разработке программы психолого-педагогических занятий в период подготовки к ЕГЭ и ГИА. Проведение тестирования в форме ГИА. Повышение родительской мотивации к контролю за успеваемостью. Проведение семинара: «Повышение эффективности подготовки учащихся к сдаче ГИА» | В течении года | Начальник РУО. Арслангереева З.А. Абулашова А.О. Рук. ОО |
|  | Оформление стендов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в ОУ района. | Сентябрь Ноябрь 2023г. | Руководители ОО |
| 12. | Организация работы с выпускниками по выбору предметов ЕГЭ и ОГЭ. | Сентябрь по Ноябрь 2023г. | Руководители ОО ЗАМ. директора по УВР, классные руководители |
| 13. | Определить руководителя ППЭ. Назначить операторов в ППЭ. | Октябрь - Ноябрь 2023г. | РУО |
| 14. | Организовать обучение и инструктаж руководителей средних общеобразовательных школ по освоению нормативно-правовых и инструктивно-методических документов по проведению ЕГЭ. | Весь период | Османова Б.К. Арслангереева Э.А. |
| 15. | Заседание районных методических объединений по вопросу подготовки к ЕГЭ по теме «Новое в КИМах-2023». Пополнение библиотек ОУ методической и информационной литературой по ГИА-2023. | Октябрь 2023г. Система-тически | Руководители ОО Методисты ИМЦ,руководители методических объединений |
| 16. | Диагностические работы по русскому языку, математике для выпускников 9,11 классов. | По графику | Руководители ОО Предметники,зам. директора по УВР |
| 17. | Подготовка учителей и учащихся к итоговой аттестации. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различного уровня сложности. Подготовка списков учащихся, сдающих экзамены по выбору в форме ЕГЭ и ОГЭ, корректировка списков. | Сентябрь По апрель Октябрь 2023г. | Руководители ОО Зам. директора по УВР, кл.руководители |
| 18. | Формирование и ведение базы данных выпускников образовательных учреждений в региональной информационной системе. | Ноябрь 2023г., январь 2024г. | Арслангереева З.А. |
| 19. | Психолого-педагогическое сопровождение выпускников: анкетирование, индивидуально-групповые консультации, проведение психологических тренингов Диагностические и тренировочные работы по математике и русскому языку для обучающихся 9-х, 10-х и 11-х классов По графику Работа с учащимися 1.Изучение нормативных правовых и инструктивных документов проведения ЕГЭ и ОГЭ. Классные руководители 2. Психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Индивидуальное консультирование учащихся. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ. Проведение тренингов для учащихся «Сдадим ЕГЭ успешно» психолог 3. Работа с заданиями различной сложности. Работа по заполнению бланков. учителя-предметники 4. Обучающие тренинги для участников ЕГЭ, ОГЭ по правилам заполнения бланков и технологии проведения экзамена в ППЭ Координатор ЕГЭ, учителя-предметники Работа с родителями а) Проведение родительского собрания, посвященного вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. Классные руководители, координатор ЕГЭ Работа с педагогическим коллективом | В течении учебного года | Арслангереева З.А. Руководители ОО Педагог - психолог |
| 20. | Совещание с заместителями директоров, курирующими вопросы организации подготовки к ЕГЭ, ОГЭ по темам: «Организация научно-методической работы в ОУ по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ», «Проблемный анализ типичных ошибок по итогам диагностических контрольных работ». | Ноябрь 2023г. | Арслангереева З.А. Абулашова А.О. |
| 21. | Подготовка и обновление справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов по ЕГЭ и ОГЭ. | Январь, февраль 2024г. | Руководители ОО Зам.директора по УВР |
| 22. | Организация работы по подготовке и проведению ГИА выпускников 9,11 классов в соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми инструктивными документами. | Март-июнь 2024 | Руководители ОО Арслангереева З.А., Джапаров Б. |
| 23. | Разработка и согласование транспортной схемы для подвоза учащихся к месту проведения ЕГЭ и ОГЭ (ППЭ). | Март 2024г. | Руководители ОУ |
| 24. | Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, учащимися, родителями о целях и технологиях проведения ГИА. | В течение года регулярно | Руководители ОУ |
| 25. | Заседания школьных методических объединений по теме «Анализ ошибок при заполнении бланков ЕГЭ и ОГЭ. | Февраль, март 2024г. | Руководители ОО Зам. директора по УВР |
| 26. | Семинар для учителей района по теме «Психологический комфорт на уроке как условие успешной подготовки к итоговой аттестации». | По графику УО | Педогоги-психологи Дадамова Р.А. |
| 27. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ЕГЭ и ГИА. | В течение года | ОУ |
| 28. | Своевременное размещение на сайте Управления образования, образовательных учреждений нормативных документов по ГИА в 2023 году. | В течение года | Арслангереева З.А. Рамазанова М.Р. |
| 29. | Информирование СМИ об изменениях в ГИА-2023, о результатах диагностических работ, пробных ЕГЭ и ОГЭ. | В течение года | Арслангереева З. |
| 30. | Проведение пробных ЕГЭ и ОГЭ. | Март 2024г. | Руководители ОУ, Арслангереева З.А. |
| 31. | Обеспечение выпускников, допущенных к сдаче ЕГЭ, пропусками. | Май 2024г. | Арслангереева З.А. |
| 32. | Проверка готовности к выполнению правил по технике безопасности при проведении ГИА. Подготовка пункта проведения ЕГЭ и ОГЭ (ППЭ). | Апрель, май 2024г. | Арслангереева З.А. Османова Б.К. |
| 33. | Совещание заместителей директоров ОУ по теме «Анализ результатов контрольных работ по русскому языку, математике и предметам по выбору». | Январь, май 2024г. | Руководитель ОУ РУО |
| 34. | Издание приказов по организации проведения ЕГЭ и ОГЭ. | Сентябрь 2023г., май 2024г. | Руководители ОУ |
| 35. | Проведение классных собраний с целью информирования по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ. Знакомство с нормативно-правовой базой ЕГЭ, ОГЭ. Перечень вступительных испытаний на различные специальности в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования. | По графику | Руководители ОУ |
| 36. | Организация разъяснительной работы с выпускниками об особенностях государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного и среднего общего образования. | По графику | Руководитали ОУ |
| 37. | Организация индивидуальной работы с обучающимися, освоившими образовательные программы основного и среднего общего образования, по формированию необходимого перечня общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов по выбору. | До февраля 2024г. | Зам.директора по УВР |
| 38. | Организация занятий с учащимися по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ . | Октябрь 2023г., май 2024г. | Зам.директора по УВР,предметники |
| 39. | Организация работы по индивидуальным маршрутам по подготовке к итоговой аттестации. | В течение года | Руководители ОУ |
| 40. | Проведение тренингов по заполнению экзаменационных бланков, занятие «Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении бланков». | Март-май 2024г. | Предметники,зам. директора по УВР |
| 41. | Организация психолого-педагогического сопровождения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного и среднего общего образования, в форме консультаций, специально организованных занятий по формированию уверенности в себе и снятию тревожности. | По графику | Руководитель ОУ Психолог |
| 42. | Подготовка и проведение пробных ЕГЭ и ОГЭ. Организация сетевой тьютерской поддержки выпускников. | Марта-апрель 2024г. Январь-май 2024г. | Руководители ОО Арслангереева З.А. |
| III. Работа с родителями. Цель: создание системы работы по информированию родителей об итогах диагностических, контрольных работ; о порядке подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ |  |  |  |
| 1 | Муниципальное родительское собрание для родителей обучающихся 11 классов «ЕГЭ-2023-2024». | Октябрь 2023г., март 2024г. | Руководители ОУ РУО |
| 2 | Проведение индивидуальных консультаций для родителей. | В течение года регулярно | Руководители ОО Зам. директора по УВР |
| 3 | Родительские собрания с повесткой дня: «Психологические особенности подготовки к ЕГЭ и ОГЭ». | Февраль-май 2024 | Руководители ОО РУО |
| IV. Работа с педагогическим коллективом. Цель: обеспечить функционирование проблемно-целевого методического объединения учителей по проблеме подготовки к ЕГЭ и ОГЭ |  |  |  |
| 1 | Информирование о нормативно-правовой базе проведения ЕГЭ и ОГЭ. | Регулярно в течение года | Арслангереева З.А. |
| 2 | Знакомство с нормативными документами, регламентирующими порядок организации, проведения итогового сочинения (изложения). | Сентябрь 2023г. | Руководитель ОО |
| 3 | Размещение на сайте Управления образования, образовательных учреждений нормативных документов о проведении итогового сочинения (изложения) в 2023-2024 учебном году. | Октябрь, ноябрь 2023г. | Арслангереева З.А. Рамазанова М.Р. |
| 4 | Семинар для классных руководителей по проблеме «Психологическая подготовка учащихся к проведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ». | Январь 2024г. | Руководители ОО |
| 5 | Информирование по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. | Февраль-май 2024г. | Руководители ОО Зам.директора по УВР |
| 6 | Осуществление контроля за подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ (организация повторения материала). | В течение года | Зам.директора по УВР |
| 7 | Заседания школьных и районных методических объединений «Объективность выставления оценок», «Выполнение программного материала» | Январь, март, май 2024г. | Зав.ИМЦ, руководители метод объединений |
| 8 | Проведение контрольных срезов знаний обучающихся 9,11 классов согласно ВШК | В течение года по графику | Руководители ОО Зам. директора по УВР |
| Повышение качества образования по общеобразовательным предметам |  |  |  |
| 1 | Изучение нормативных документов по реализации. | В течение года | Руководители ОО |
| 2 | Информационная работа с выпускниками 11 классов по выбору уровня экзамена по математике. | Октябрь-2023г Февраль-2024г | Зам. директора по УВР, предметники |
| 3 | Учебно-методическое сопровождение подготовки к сочинению по литературе, как допуск к ЕГЭ. | Октябрь 2023г. | Руководители ОО Зам.директора по УВР, предметники |
| 4 | Пробное сочинение | Ноябрь 2023г. | Руководители ОО Зам.директора по УВР |
| 5 | Проведение собеседований с руководителями ОУ по эффективности мониторинговых мероприятий. | В течение года. | Управление образования Абулашова А.О. |
| 6 | Организация индивидуального контроля учителей-предметников, выпускники которых показывают низкие результаты на ЕГЭ и ОГЭ со стороны администрации ОУ. | В течение года | Руководители ОУ РУО |
| V. Контроль, анализ, регулирование. Цель: обеспечение реализации плана контроля над процессом и промежуточными результатами подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ |  |  |  |
| 1 | Контроль за выполнением плана-графика подготовки выпускников к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ муниципальной программы подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. | В течение года регулярно | Арслангереева Э.А. Руководители ОО |
| 2 | Контроль над: -обеспечением качественного проведения уроков по предметам, вынесенным на ЕГЭ; -посещением учителями мероприятий, проводимых ИМЦ по проблеме ЕГЭ и ОГЭ; -выполнением учителями рекомендаций районного информационно-методического центра по проблеме подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по конкретной учебной дисциплине; -участием школьников в олимпиадах и конкурсах по профилю выбранных ЕГЭ. | В течение года регулярно | РУО |
| 3 | Проведение организационных семинаров -совещаний с руководителями ОО, лицами ответственными за организацию и проведение ГИА по вопросам подготовки к проведению ГИА для участия в качестве работников ППЭ | В течение года регулярно | РУО |
| 4 | Семинары для педагогов по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2023/2024 учебном году, в том числе по вопросам критериев оценивания и структуры работы | Ноябрь-Декабрь | Арслангереева Э.А. Абулашова А.О. Руководители ОО |
| 5 | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2024: - лиц, ответственных за формирование РИС; - лиц, обеспечивающих техническое сопровождение ГИА; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - организаторов ППЭ; - членов ГЭК; | Весь период | Арслангереева Э.А. Руководители ОО |