# Приложение

# Утвержден приказом

# от «__» _______ 2024г. №_____

# Дорожная карта реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в МОУО на 2024 год

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Магистральное направление «Знание» |  |  |  |  |
|  | Подать заявку на приобретение единой линейки учебников | Март-апрель 2024 | Школьный библиотекарь | Выполнение рекомендаций по созданию и функционированию школьного библиотечного фонда |
|  | Заключить договора по сетевой форме реализации образовательных программ | 2023-2024 | Руководитель ОО | Расширение системы сетевого взаимодействия и профильных занятий |
|  | Анализ участия во Всероссийской олимпиаде школьников, награждение победителей и призеров | Апрель 2024 | Управление образования | Участие количества участников олимпиады на региональном уровне. |
|  | Работа ученического управления в направлении помощи «слабым» учащимся | В течение учебного года | Ученическое самоуправление | Повышение уровня мотивации и качества образования |
|  | Повышение квалификации педагогов – предметников | В течение учебного года | Руководители ОО | Увеличение количества педагогов, прошедших курсы и повышения квалификации педагогов |
| - Магистральное направление «Воспитание» |  |  |  |  |
|  | Использовать в работе государственную символику | В течение учебного года | Зам.директора по ВР, советники директоров | Положительная динамика воспитания патриотизма у обучающихся |
|  | Продолжить работу детских и молодежных общественных объединений (РДДМ, ЮнАрмия, «Орлята России», «ЮИД») | В течение учебного года | Зам. по УВР, советник директора. | Продолжение и совершенствование работы детских и молодежных общественных объединений |
|  | Продолжить работу волонтерского движения | В течение учебного года | Зам. по ВР, | Продолжение и совершенствование работы волонтерского движения |
|  | Проведение патриотических акций, челенджей, онлайн-заседаний, круглых столов, способствующих воспитанию истинных граждан Российской Федерации | В течение учебного года | Советник директора по ВР | Положительная динамика воспитания патриотизма у обучающихся. |
|  | Продолжить работу школьных музеев, школьных футбольных команд | В течение учебного года |  | Положительная динамика воспитания патриотизма у обучающихся. |
| 3. Магистральное направление «Профориентация» |  |  |  |  |
|  | Цикл занятий «Россия – мои горизонты» | В течение учебного года | Зам.директора по ВР | Реализация плана внеурочной деятельности |
|  | Разработать план тематических экскурсий и событий с участием профессиональных сообществ, бизнеса | Январь 2024 | Зам.директора по ВР | Формирование готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению |
|  | Продолжить работать по программе «Билет в будущее» | В течение учебного года | Руководители ОО | Выявление склонностей, интересов, мотивов обучающихся для дальнейшего выбора индивидуальной траектории обучения |
|  | Заключить договора по профориентации с колледжами, вузами | 2023-2024 | Руководители ОО | Расширение системы сетевого взаимодействия и профильных занятия |
|  | Организация профобучения девятиклассников на базе колледжей | В течение учебного года | Советник директора по ВР | Формирование готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению |
| 4. Магистральное направление «Творчество» |  |  |  |  |
|  | Разработать план конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций на текущий учебный год | Январь , 2024 | Зам. директора по ВР | Реализация способностей обучающихся и приобретение опыта |
| 5. Магистральное направление «Здоровье» |  |  |  |  |
|  | Разработать единые рекомендации по здоровьесбережению , в том числе при занятиях за персональным компьютером | Январь 2024 | Зам. директора по УВР | Обновление и реализация программы здоровье сбережения |  |
|  | Организация участия во Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). Составить план работы Участвовать во Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). Составить план работы | По графику | Зам. директора по ВР | Увеличение количества обучающихся, имеющих знак «ГТО» |  |  |
|  | Участие обучающихся в массовых физкультурноспортивных мероприятиях (в т.ч. во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры») | В течение 2023-2024 года | Зам. директора по УВР | Формирование ценностного отношения к своему здоровью |  |  |
| 6. Магистральное направление «Учитель. Школьная команда» |  |  |  |  |
|  | Усилить активность участия педагогов в конкурсном движении | В течение 2023-2024 года | Зам. директора по УВР. | Повышение престижности профессии |
|  | Составить план работы по развитию и повышению квалификации | Январь , 2024 | Зам. директора по УВР | Системное повышение предметных и методических компетенций |
| 7. Магистральное направление «Школьный климат» |  |  |  |  |
|  | Организовать эмоциональную поддержку в период сдачи ОГЭ, ЕГЭ. | В течение 2023-2024 | Педагог- психолог | Повышение социально- психологической устойчивости обучающихся |
|  | Организовать креативные пространства. Составить план работы | Январь, 2024 | Зам. Директора по УВР. | Обеспечение психологического здоровья |
| 8. Магистральное направление «Образовательная среда» |  |  |  |  |
|  | Планирование мероприятий по цифровой образовательной среде | В течение 2023-2024 года | Зам. директора по УВР | Доступ к цифровым и электронным ресурсам |
|  | Продолжить работу по благоустройству пришкольной территории. | В течение 2023-2024 года | Зам.по АХЧ | Формирование единого образовательного пространства |
|  | Запретить использования мобильных телефонов | В течение 2023-2024 года | Зам. директора по УВР | Создание условий для комплексной безопасности |