Приложение к приказу                                                                                                                                                                                                                    МКУ «Кумторкалинское УО»

№______ от «______» ______________ 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно – управленческая деятельность |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий (дорожная карта), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО на 2024-2025 уч.г. | Сентябрь – октябрь 2024 | Абулашова А.О. | Приказ и план мероприятий |
| 2 | Разработка и утверждение планов мероприятий (дорожных карт) ОО, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2024-2025 уч.г. | Октябрь 2024 | Руководители ОО | Приказ, утвержденный руководителем |
| 3 | Организация и проведение методических совещаний с зам.директора по УВР и ответственными в ОО за формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся | Ноябрь 2024 Февраль Апрель - 2025 | МКУ «Кумторкалинское УО» | Формирование и развитие ключевых компетентностей представителей ОО в вопросах оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 4 | Разработка и методическое сопровождение педагогов на основе диагностики профессиональных дефицитов в области формирования функциональной грамотности | В течение года | МКУ «Кумторкалинское УО» | Протокол |
| Организационно - информационная деятельность |  |  |  |  |  |
| 5 | Формирование и размещение на официальных сайтах ОО пакета информационно-методических материалов по вопросу формирования функциональной грамотности обучающихся | Постоянно | ОО | Публикация на официальных сайтах ОО пакета информационно-методических материалов по вопросу формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 6 | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам формирования функциональной грамотности | По графику | МКУ «Кумторкалинское УО» ОО |  |
|  | Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 7 | Представление успешных практик формирования функциональной грамотности обучающихся в рамках муниципальных мероприятий. | В течение года | МКУ «Кумторкалинское УО» ОО | Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников в контексте современных моделей и форм развития функциональной грамотности обучающихся |
| 8 | Организация и проведение республиканского фестиваля педагогических идей и открытых уроков «Знания не для школы, а для жизни» | Ноябрь 2024 г. | ГБУ ДПО РД «ДИРО» | Республиканский фестиваль педагогических идей и открытых уроков «Знания не для школы, а для жизни» |
| 9 | Участие педагогов района в методических мероприятиях, посвященных вопросам формирования функциональной грамотности, реализуемых ДИРО, Академией Минпросвещения | В течение года в соответствии со сроками и регламентами мероприятий | Методисты, учителя | Распространение опыта работы по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся |
| 10 | Работа со стажировочными площадками, имеющих положительный опыт по формированию функциональной грамотности обучающихся | В течение года | ГБУ ДПО РД «ДИРО», (по согласованию) | Работа со стажировочными площадками на базе образовательных организаций, имеющих положительный опыт по формированию функциональной грамотности обучающихся. Консультационная помощь. |
| 11 | Создание педагогических мастерских «Функциональная грамотность школьников - способы формирования» | Февраль 2025 г. | МКУ «Кумторкалинское УО» ОО | Функционирование педагогических мастерских «Функциональная грамотность школьников - способы формирования» |
| 12 | Муниципальный методический воркшоп «Проектная деятельность как ведущая технология по формированию функциональной грамотности учащихся» | Март 2025 г. | МКУ «Кумторкалинское УО» ОО | Организационно-методическое сопровождение педагогов центров «Точка роста» по использованию проектно-исследовательской деятельности обучающихся при формировании функциональной грамотности |
|  | Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |
| 13 | Организация и проведение мониторинга обучающихся по формированию функциональной грамотности (РЭШ) | ежеквартально | МКУ «Кумторкалинское УО» ОО | Отчет о проведении мониторинга, оценка результатов |
| 14 | «День Единого Текста» в школах муниципалитета | Январь 2025 г. | МКУ «Кумторкалинское УО» ОО | Отчет о проведении мониторинга, оценка результатов |
|  | Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |
| 15 | Организация и проведение командной олимпиады по функциональной грамотности для школьников муниципалитета | Ноябрь -декабрь 2024 г. | МКУ «Кумторкалинское УО» ОО | Отчет о проведении командной олимпиады по функциональной грамотности для школьников муниципалитета; анализ результатов |
| 16 | Неделя финансовой грамотности. Организация диагностики уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных организаций района на портале РЭШ. | 25.10.2024 -30.10.2024 | МКУ «Кумторкалинское УО» ОО | Анализ диагностики уровня финансовой грамотности обучающихся |
| 17 | Неделя глобальных компетенций. Организация диагностики уровня сформированности глобальных компетенций обучающихся общеобразовательных организаций района на портале РЭШ. | 02.12.2024 -06.12.2024 | МКУ «Кумторкалинское УО» ОО | Анализ диагностики уровня глобальных компетенций обучающихся |
| 18 | Неделя читательской грамотности. Организация диагностики уровня сформированности читательской грамотности обучающихся общеобразовательных организаций района на портале РЭШ. | 05.11.2024 -09.11.2024 | МКУ «Кумторкалинское УО» ОО | Анализ диагностики уровня финансовой грамотности обучающихся |
| 19 | Неделя математической грамотности. Организация диагностики уровня сформированности математической грамотности обучающихся общеобразовательных организаций района на портале РЭШ. | 11.11.2024 -16.11.2024 | МКУ «Кумторкалинское УО» ОО | Анализ диагностики уровня математической грамотности обучающихся |
| 20 | Организация практикумов с обучающимися по решению контекстных задач | Апрель 2025 г. | МКУ «Кумторкалинское УО» ОО) | Отчет о результатах проведения практикумов с обучающимися по решению контекстных задач |
| 21 | Неделя естественнонаучной грамотности. Организация диагностики уровня сформированности естественнонаучной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций района на портале РЭШ. | 18.11.2024 - 23.11.2024 | МКУ «Кумторкалинское УО» ОО | Анализ диагностики уровня естественнонаучной грамотности обучающихся РД |