| «СОГЛАСОВАНО» Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Республики Дагестан ________________ Я.Г. Бучаев 28.12. 2021 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Глава муниципального образования «Кумторкалинский район» Республики Дагестан _______________ Д.А. Абдурагимов 28.12. 2021 г. |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по повышению качества образования в
Кумторкалинском районе 
Республики Дагестан на период до 2026 года

с. Коркмаскала

- Направление «Результаты обучения школьников»

- Текущая ситуация по направлению и планы по повышению качества

В 2021г. в МР «Кумторкалинский район» было зарегистрировано на сдачу ЕГЭ 68 выпускников.  Количество выпускников 11-х классов, награжденных медалью «За особые успехи в учении» в 2021г., составляет    12  обучающихся, что составляет  17,6% от общего количества выпускников 2021г. Из 68 выпускников 11 классов, сдающих ЕГЭ, 2  не преодолели минимальный порог, что составляет 0,3%. Из 342 выпускников  9 классов, сдающих ОГЭ, 1 не преодолел минимальный порог, что составляет 0,2%. Минобрнауки РД провело тщательный анализ результатов ЕГЭ в разрезе каждой образовательной организации по предметам с учетом прошлого 2020 года. Проведенный анализ показал положительную динамику роста среднего балла в 2021 году по 5 предметам (информатика, биология, английский язык, история, литература). 80 балл и выше набрали 16 выпускников из 68, что составляет 23,5 %.

А.По итогам государственной итоговой аттестации в 2019-2021 годах ситуация в Кумторкалинском районе сложилась следующим образом:

| № п/п | Наименование МО | Количество участников ОГЭ, преодолевших минимальный порог чел. (% от общего числа) |  |  | Количество участников ЕГЭ, преодолевших минимальный порог чел. (% от общего числа) |  |  | Количество участников ЕГЭ, набравших более 80 баллов чел. (% от общего числа) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Кумторкалинский район | 324 (94.5%) | - | 334 (99,1%) | 72 (80%) | 54 (92%) | 66 (97%) | 13 (15,6%) | 19 (32,2%) | 26 (38,2%) |

| № п/п | Наименование предмета | Средний балл ОГЭ по Кумторкалинскому району |  |  | Средний балл ЕГЭ по Кумторкалинскому району |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Русский язык | 3,7 | - | 3,8 | 57,2 | 63 | 61 |
| 2 | Математика профильная | 3,1 | - | 3,9 | 36,3 | 37,5 | 30,3 |

Для повышения показателя качества прохождения государственной итоговой аттестации в текущем году муниципальной орган управления образования планирует провести следующую работу:

- Организация муниципальными методическими службами мастер-классов и консультаций с учителями-предметниками, чьи выпускники показали высокие результаты ГИА (по графику на базе различных ОО).

- Организация методического сопровождения перехода общеобразовательных организаций на реализацию образовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, внедрение функциональной грамотности.

- Анализ и совершенствование кадровых, материально-технических и финансовых условий деятельности общеобразовательных организаций (далее – ОО), получивших низкие результаты на ЕГЭ по основным учебным предметам, организация сопровождения и методической поддержки данных ОО.

- Повышение управленческих компетенций у руководителей и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе.

- Повышение профессиональных компетенций у учителей-предметников.

Б. В список школ с низкими образовательными результатами за 2019/2020 учебный год вошли 2 школы района, 25% от общего числа школ: МКОУ Шамхалянгиртовская СОШ,  МКОУ Алмалинская СОШ, а в 2020-2021 учебном году 3 школы. Подряд показавших низкие результаты школ в Кумторкалинском районе нет. В этом направлении предстоит работа по выводу общеобразовательных организаций из зоны риска наличия низких образовательных результатов в рамках следующих этапов:

1. Разработка муниципальной «дорожной карты» по работе со школами с низкими образовательными результатами обучающихся, не вошедшими в проект «500+».

2. Посещение уроков муниципальными методическими службами занятий в школах с низкими и необъективными образовательными результатами с целью оказания методической помощи.

3.Организация и проведение муниципальными методическими службами аналитических семинаров по выявлению причин низких и необъективных образовательных результатов (на базе различных ОО по графику).

В.За прошедший учебный год учащиеся школ района приняли участие в  муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсах. В соответствии с приказом МКУ «Кумторкалинское управление образования»  в феврале  2021г.  состоялся муниципальный этап республиканского Конкурса на лучшего чтеца произведений дагестанских авторов на родных языках.  В Конкурсе приняли участие 7 школ района. Конкурс прошел по трем языковым номинациям: кумыкский, аварский, даргинский языки. Из 24 участников  муниципального этапа Международного конкурса юных чтецов «Живая классика -2021» трое стали победителями и приняли участие в республиканском этапе конкурса.  На Республиканском Конкурсе «Зеленая планета» двое учащихся Коркмаскалинской СОШ 1 и один ученик Коркмаскалинской СОШ им. М. З. Баймурзаева заняли призовые места. Республиканский Конкурс «В зеркале истории»: Учкентская СОШ - второе место и Коркмаксалинская СОШ№1-третье место. Республиканский конкурс на лучший стенд «Эколята- молодые защитники природы»: Коркмаскалинская СОШ им. М.З. Баймурзаева – третье место.За прошедший учебный год проведено более 50 конкурсов муниципального и республиканского уровня.

Всего в школьном этапе Всероссийской олимпиады приняло участие 3844 учащихся 2-11 классов и национально-регионального компонента - 624 участников. Результаты олимпиад показали, что 1670 участников Всероссийской олимпиады и 409 участников национально-регионального компонента стали призёрами и победителями школьного этапа, что составляет 46,8 %. К участию в  муниципальном этапе были допущены по одному победителю  по предметам федерального и регионального компонентов. Всего в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады приняло участие  449 учащихся и в олимпиаде национально-регионального компонента 139 учащихся школ района. Из них призовые места заняли 205 участников Всероссийской олимпиады и 74 участника олимпиады национально-регионального компонента, что в процентном соотношении составляет 47,4%.   На республиканский этап олимпиад были направлены 53 победителя по предметам федерального компонента и 3 победителя по предметам регионального компонента. 	В республиканской олимпиаде призовые места заняли учащиеся МКОУ «Коркмаскалинская СОШ» (I место по кумыкской литературе и II место по кумыкскому языку в 11 классе –Ибракова Суат), МБОУ «Коркмаскалинская СОШ им. М.-З. Баймурзаева» (II место по кумыкской литературе - Джанбатырова Мадина (10 класс) и 1 место по технологии - Казанлиева Айшат Магомедовна (9 класс), МБОУ «Тюбинская СОШ» (II место по русскому языку Умаханова Джума (10 класс).

В целях развития интеллектуального творчества учащихся и привлечения их к исследовательской деятельности, формирования творческих связей талантливых школьников, пропаганды опыта учащихся образовательных организаций по организации научно-исследовательской работы, учитывая положительный опыт проведения предыдущих республиканских научных конференций молодых исследователей «Шаг в будущее» в 2020-2021 учебном году был проведен муниципальный этап конкурса «Шаг в будущее».  На муниципальный этап научной конференции было представлено 10 работ. 25-26 ноября 2020 года в г. Махачкала прошел республиканский этап XXVI научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» среди учащихся образовательных организаций Республики Дагестан Кумторкалинский район представляла ученица МБОУ «Тюбинской СОШ», которая заняла третье место.

| № п/п | Наименование МО | Количество участников регионального этапа ВсОШ чел. (% от общего числа) |  |  | Количество победителей и призеров регионального этапа ВсОШ чел. (% от общего числа) |  |  | Количество участников регионального этапа программы «Шаг в будущее» чел. (% от общего числа) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Кумторкалинский район | 47 (1,5%) | 52 (1,4%) | 56 (1,2%) | 3 (0,1%) | 3(0,1%) | 4 (0,1%) | 12 (0,33%) | 13 (0,34%) | 26 (0,65%) |

По повышению показателя работы с успешными и талантливыми детьми в муниципальном образовании запланировано принятие ряда управленческих решений, а именно:

- Участие в развитии способностей и талантов у детей и молодежи специалистов и экспертов из числа ведущих образовательных организаций высшего и дополнительного образования, деятелей науки, культуры, спорта.

- Формирование муниципальной команды педагогов-наставников по работе с одаренными детьми.

- Материальное стимулирование победителей и призёров республиканских и всероссийских конкурсов и олимпиад школьников, а также их наставников.

# 2. Ключевые показатели эффективности

| ##### 1.1.; ##### Достижение минимального уровня подготовки; Доля участников ЕГЭ и ОГЭ, преодолевших минимальный порог, от общего числа участников ЕГЭ и ОГЭ (в %). ##### Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо.. ##### 1.2.; ##### Достижение высокого уровня подготовки; Доля участников ЕГЭ, набравших более 80 баллов (в %). ##### Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо.. ##### 1.3.; ##### Образовательное равенство; Доля школ с низкими образовательными результатами (в %). Шкала: 0 – очень хорошо; 100 – очень плохо.. ##### 1.4; ##### Успешность и талант обучающихся; Количество победителей и призеров регионального этапа олимпиады (конкурса) из перечня олимпиад и (или) творческих конкурсов школьников (кроме ВсОШ и программы «Шаг в будущее»), утвержденных Минобрнауки России Шкала: 10 – очень хорошо; 0 – очень плохо.. ##### 1.5.; ##### Участие во Всероссийской олимпиаде школьников; Количество победителей и призеров регионального этапа ВсОШ Шкала: 10 – очень хорошо; 0 – очень плохо.. ##### 1.6.; ##### Участие во Всероссийской научно-социальной программе для молодежи и школьников «Шаг в будущее»; Доля участников в программе «Шаг в будущее» к общему числу обучающихся в муниципалитете (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо.. |  |
| --- | --- |
| Наименование ключевого показателя эффективности |  | Единица измерения | Текущее значение | Плановый период |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1.1. | Достижение минимального уровня подготовки | % | 98,45 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 |
| 1.2. | Достижение высокого уровня подготовки | % | 23,5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| 1.3. | Образовательное равенство | % | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 |
| 1.4 | Успешность и талант обучающихся | чел. | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 1.5. | Участие во Всероссийской олимпиаде школьников | чел. | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 1.6. | Участие во Всероссийской научно-социальной программе для молодежи и школьников «Шаг в будущее» | % | 0,65 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

# Перечень мероприятий по направлению

| № п/п | Мероприятие | Срок | Контрольный результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение практикоориентированных занятий по дисциплинам естественно-научного профиля на базе центров «Точка роста» | Сентябрь ежегодно. | Приказ «Об организации контроля за проведением практико-ориентированных занятий по дисциплинам естественнонаучного профиля на базе центров «Точка роста» | Методист естественно-научного направления |
|  | Разработка муниципальной «дорожной карты» по работе со школами с низкими образовательными результатами обучающихся, не вошедшими в проект «500+» | 1.Январь 2022г. 2. Ежегодно, июнь | 1.Разработанная, утвержденная и размещенная на сайте УО муниципальная «дорожная карта» по работе со школами с низкими образовательными результатами обучающихся, не вошедших в проект «500+» 2.Составлена аналитическая справка по итогам реализации «дорожной карты» и размещена на сайте УО. | Заведующий информационно-методическим центром (ИМЦ) |
|  | Посещение уроков муниципальными методическими службами занятий в школах с низкими и необъективными образовательными результатами с целью оказания методической помощи. | - Ежегодно, сентябрь (январь, 2022 г.) 2.Ежегодно, май | Изданный приказ УО «Об утверждении плана мероприятий по работе с образовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты» с размещением на сайте УО; 2.Составленная аналитическая справка о реализации плана мероприятий по работе с образовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты и размещена на сайте УО. | Методисты ИМЦ |
|  | Организация муниципальными методическими службами мастер-классов и консультаций с учителями-предметниками, чьи выпускники показали высокие результаты ГИА (по графику на базе различных ОО) | Апрель-май ежегодно | 1.Составлен и утвержден муниципальный график проведения мастер-классов учителями-предметниками, чьи выпускники показали высокие результаты ГИА и размещен на сайте УО. 2. Составлена аналитическая справка по проведенным мастер-классам учителей-предметников, чьи выпускники показали высокие результаты ГИА и размещена на сайте УО | Заведующий ИМЦ, руководители методических объединений (МО) |
|  | Организация и проведение муниципальными методическими службами аналитических семинаров по выявлению причин низких и необъективных образовательных результатов (на базе различных ОО по графику) | Октябрь-ноябрь ежегодно | Составлен и утвержден муниципальный график проведения семинаров методическими службами по выявлению причин низких образовательных результатов. 2. Составлена и размещена на сайте УО аналитическая справка по результатам проведения семинаров | Заведующий ИМЦ, руководители МО |
|  | Подготовка ежегодного публичного отчета о достижении целевых показателей повышения качества образования по результатам работы муниципальных методических служб с размещением на сайте МОУО (в соответствии с ежегодным планом работы МОУО) | Май ежегодно | Составлен публичный отчет о достижении целевых показателей повышения качества образования по результатам работы муниципальных методических служб и размещен на сайте УО | Заведующий ИМЦ, ведущий специалист управления образования (УО) |
|  | Определение кураторов для школ с низкими результатами ГИА из числа специалистов управления образования | Октябрь 2022г. ежегодно | Изданный приказ по УО «О закреплении кураторов для школ, показавших низкие результаты на ГИА из числа специалистов управления образования» размещен на сайте УО | Методист ЕГЭ |
|  | Совместно с муниципальными методическими службами закрепление педагогов-наставников за учителями школ, показавших низкие результаты на ГИА | Октябрь 2022г. ежегодно | Изданный приказ УО «О закреплении педагогов-наставников за учителями школ, показавших низкие результаты на ГИА» размещен на сайте УО | Методист ЕГЭ |
|  | Обобщение опыта работы учителей, работающих с одаренными детьми с разработкой рекомендаций и размещением их на сайтах МОУО (в разделах методических служб) | Декабрь ежегодно | Разработанные методические рекомендации. Размещение на сайте УО. | Методист ЕГЭ, ведущий специалист УО |
|  | Организация сетевого взаимодействия и внедрение практики привлечения педагогов ведущих вузов и центров образования для создания условий по выявлению и развитию интереса к научно-исследовательской деятельности в ОО муниципалитета. | Январь 2022г. | Заключение соглашений с ДагГАУ и с ДГУНХ о сотрудничестве. | Заместитель начальника УО |
|  | Поощрение лучших учащихся и педагогов, повышение престижа успешной учебной и педагогической деятельности. | Май ежегодно | Изданный приказ по МО «О поощрении лучших учащихся и педагогов» и размещен на сайте УО. | Заместитель начальника УО |
|  | Создание открытого информационного пространства посредством информационного обеспечения организации и подготовки к ГИА – 9, 11 (12) классов на официальном сайте МОУО и информирование широкой общественности через СМИ и социальные сети | Систематически в течение года | Разработанный и утвержденный ежегодный муниципальный план по информационно-разъяснительной работе по проведению ГИА-9,11 в МО с размещением на сайте УО 2.Создан раздел с информационным наполнением на официальном сайта УО по вопросам ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 3.Издан приказ «Об организации работы «горячей линии» УО по вопросам ГИА 4.Сформирована аналитическая справка по достижению целевых показателей ежегодного муниципального план по информационно-разъяснительной работе по проведению ГИА-9,11 в МО с размещением на сайте УО | Методист ЕГЭ, ведущий специалист УО |
|  | Внедрение практики межмуниципального взаимодействия между базовыми региональными школами и школами муниципалитета с низкими образовательными результатами | Январь 2022г. | Подготовка соглашений. Сотрудничество с ГБОУ РД «РЦО» г. Каспийск и с ГБОУ РД «РМЛИ ДОД» г. Махачкала | Заместитель начальника УО |
|  | Муниципальный контроль по формированию и реализации внутренней системы оценки качества общего образования на уровне ОО | Март ежегодно | Проведение муниципальных диагностических работ в 9-11 классах | Заведующий ИМЦ |
|  | Участие в развитии способностей и талантов у детей и молодежи специалистов и экспертов из числа ведущих образовательных организаций высшего и дополнительного образования, деятелей науки, культуры, спорта | ежегодно | Привлечение преподавателей ВУЗов, работников в сфере культуры и спорта в проводимые мероприятия. | Заместитель начальника УО |
|  | Выявление образовательных потребностей педагогов, работающих с одаренными детьми | В течение года | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О выявлении образовательных потребностей педагогов, работающих с одаренными детьми» | Методист ЕГЭ |
|  | Формирование муниципальной команды педагогов-наставников по работе с одаренными детьми | Январь 2022г. | Создание банка лучших учителей района | Методист ЕГЭ |
|  | Создание материально-технических условий для практической деятельности по развитию талантов и способностей детей и молодежи (ежегодно в виде обязательного раздела при формировании муниципального бюджета) | Октябрь ежегодно | Разработанный Управлением образования проект плана по созданию материально-технических условий для практической деятельности по развитию талантов и способностей детей и молодежи для согласования и утверждения главой МО (с размещением на сайте УО) | Учредитель, МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Создание материально-технических условий для интеллектуального развития детей с целью углубленного изучения различных предметных областей | Октябрь ежегодно | Разработанный проект плана по созданию материально-технических условий для интеллектуального развития детей с целью углубленного изучения различных предметных областей для согласования и утверждения главой МО (с размещением на сайте УО) | Учредитель, МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Разработка и реализация «Дорожной карты» по работе с одаренными детьми | Октябрь 2021г. | Разработана, утверждена и размещена на сайте УО муниципальная «дорожная карта» по работе с одаренными детьми. | Методист ЕГЭ |
|  | Материальное стимулирование победителей и призёров республиканских и всероссийских конкурсов и олимпиад школьников, а также их наставников | Май ежегодно | Разработано и утверждено Положение «О материальном стимулировании победителей и призеров республиканских и всероссийских конкурсов и олимпиад школьников, а также их наставников». | Методист ЕГЭ |
|  | Организация на базе центров «Точка роста» и др. общественных пространств во внеурочное время, как для развития цифровой грамотности, шахматного образования, творческой, социальной самореализации детей, педагогов и родителей | Ежегодно не реже 1 раза в полугодие | Издан и размещен на сайте УО приказ «Об организации на базе центров «Точка роста» и др. общественных пространств во внеурочное время, как для развития цифровой грамотности, шахматного образования, творческой, социальной самореализации детей, педагогов и родителей» | Методисты ИМЦ |

- Направление «Практикоориентированность школьного образования»

- Текущая ситуация по направлению и планы по повышению качества

# В 2021г. в МР «Кумторкалинский район» было зарегистрировано на сдачу ЕГЭ 68 выпускников, из них физику сдавали 4 учащихся, 2 не преодолели порог. ЕГЭ по химии сдавали 24 учащиеся, из них 8 не преодолели порог.  Из 342 выпускников  9 классов, сдающих ОГЭ, химию и физику никто не сдавал.

# ЕГЭ по информатике сдавали  2 человека, которые успешно преодолели порог и получили среднее 55 баллов. ОГЭ по информатике никто не сдавал.

# Из 342 выпускников  9 классов, 95 продолжили обучение в 10 классе. Доля участников ОГЭ перешедших в 10-й класс после завершения основного общего образования в 2021 г. составил 0,27 по сравнению с 2020 г. на 0,8 больше.

| № п/п | Кумторкалинский район | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество участников ОГЭ по химии, чел. (% от общего числа) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество участников ОГЭ по физике, чел. (% от общего числа) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество участников ОГЭ по информатике, чел. (% от общего числа) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество учащихся, перешедших в 10-й класс, чел. (% от общего числа выпускников 9-х классов) | 95 (28%) | 101 (32%) | 82 (24%) |
| 5 | Количество учащихся 10-11-х классов, обучающихся в профильных классах, чел. (% от общего числа учащихся 10-11-х классов) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество участников ЕГЭ по химии, чел. (% от общего числа) | 28 (34%) | 21 (36%) | 27(40%) |
| 7 | Количество участников ЕГЭ по физике, чел. (% от общего числа) | 4 (5%) | 3 (5%) | 4 (6%) |
| 8 | Количество участников ЕГЭ по информатике, чел. (% от общего числа) | 4 (5%) | 2 (3%) | 2(3%) |

# А. В рамках популяризации естественно-научного направления в системе общего образования в муниципалитете планируется следующая работа:

# 1. Выявление потребностей и профессиональных дефицитов учителей физики и химии.

# 2. Формирование муниципальной заявки и обеспечение переподготовки, повышения квалификации учителей физики и химии по программам использования учебно-лабораторного оборудования на уроках физики и химии (на основе запросов ОО и выявленных дефицитов).

# 3. Проведение муниципальных семинаров по использование учебно-лабораторного оборудования на уроках физики и химии.

| № п/п | Наименование МО | Количество учащихся, зарегистрированных в «Навигаторе дополнительного образования» чел. (% от общего числа) |  |  | Количество учащихся, принявших участие в Ворлдскиллс, Абилимпикс чел. (% от общего числа учащихся в возрасте 14-16 лет) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Кумторкалинский район | 628 (16%) | 822 (20%) | 1687(36%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0(0%) |

# В рамках внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования ведется персонифицированный учет детей в региональном Интернет – портале «Навигатор дополнительного образования». Система персонифицированного учета будет внедрена во всех образовательных организациях. На сегодня в навигаторе дополнительного образования зарегистрировано 4508 детей, 2608 из которых в статусе обучения. Планируется охватить детей до 100%.

В 2020-2021 учебном году никаких изменений в проекте не осуществлялось, кроме онлайн уроков. В проекте «Успех каждого ребенка» заложены также технологии для самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся - Всероссийские открытые уроки на портале "ПроеКТОриЯ», цикл открытых уроков, которые проводятся в режиме онлайн, нацелены на знакомство обучающихся 8-11 классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями отечественной науки и экономики.

Б. Для обеспечения условий реализации прав обучающихся на доступность дополнительного образование в муниципальном образовании запланирована деятельность по:

1. Организация и проведение муниципального мониторинга социального заказа на услуги в сфере дополнительного образования детей (выявление предпочтений детей и родителей по профилю секций и кружков дополнительного образования).

2. Разработка плана модернизации материально-технической базы учреждений, реализующих программы дополнительного образования, и создания новых мест дополнительного образования детей.

3. Формирование муниципальной заявки и обеспечение повышения квалификации педагогов дополнительного образования детей (на основе заявок ОО и выявленных дефицитов).

В. В рамках профориентационной работы в общеобразовательных организациях запланирована работа по:

1. Организация и проведение муниципальных конкурсов и мероприятий по выявлению способностей детей.

2. Создание и функционирование муниципальной службы по сопровождению ранней профориентации обучающихся.

3. Проведение муниципальной информационной кампании по популяризации проекта «ПроеКТОриЯ».

# 2. Ключевые показатели эффективности

| ##### 2.1. | ##### Использование лабораторного оборудования | Доля участников ЕГЭ по физике и ОГЭ по физике и химии к общему числу участников ОГЭ и ЕГЭ (в %). ##### Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| --- | --- | --- |
| ##### 2.2. | ##### Использование компьютеров | Доля участников ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) по информатике к общему числу участников ГИА (ЕГЭ, ЕГЭ) (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 2.3. | ##### Получение среднего общего образования | Доля участников ОГЭ, перешедших в 10-й класс после завершения основного общего образования. Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 2.4. | ##### Дополнительное образование детей | Доля учащихся, зарегистрированных в «Навигаторе дополнительного образования» (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 2.5. | ##### Развитие профессионального образования | ##### Количество победителей регионального этапа олимпиад профессионального мастерства Unior «WorldSkills» и «Абилимпикс». Шкала: 10 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 2.6. | ##### Профилизация общего образования | Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся в профильных классах, от общего числа учащихся 10-11 классов (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |

| Наименование ключевого показателя эффективности |  | Единица измерения | Текущее значение | Плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2.1. | Использование лабораторного оборудования | % | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 2.2. | Использование компьютеров | % | 0,5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 2.3. | Получение среднего общего образования | ед. | 27 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| 2.4. | Дополнительное образование детей | % | 36 | 74 | 80 | 80 | 90 | 100 |
| 2.5. | Развитие профессионального образования | ед. | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.6. | Профилизация общего образования | % | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

# Перечень мероприятий по направлению

| № п/п | Мероприятие | Срок | Контрольный результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка муниципальной дорожной карты «Обеспечение ОО школьным лабораторным оборудованием» | До 2022 г далее ежегодно | - Разработанная, утвержденная и размещенная на сайте УО «дорожная карта» «Обеспечение ОО школьными лабораториями» - Составленная и размещенная на сайте аналитическая справка по итогам реализации дорожной карты «Обеспечение ОО школьными лабораториями» | Учредитель, МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Выявление потребностей и профессиональных дефицитов учителей физики и химии | Систематически до 2026 г | - Издан и размещен на сайте приказ «О выявлений потребностей и профессиональных дефицитов учителей физики и химии» | МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Формирование муниципальной заявки и обеспечение переподготовки, повышения квалификации учителей физики и химии по программам использования учебно-лабораторного оборудования на уроках физики и химии (на основе запросов ОО и выявленных дефицитов) | Систематически до 2026 г | - Письмо-заявка в ДИРО и ЦНППМПР по актуальной тематике курсов ПК, сформированной на основе выявленных потребностей и профессиональных дефицитов учителей физики и химии | МКУ «Кумторкалинское УО», руководители ОО. |
|  | Проведение муниципальных семинаров по использование учебно-лабораторного оборудования на уроках физики и химии | ежегодно | Мастер-классы, семинары. Отчет о проделанной работе. | ИМЦ |
|  | Организация сетевого взаимодействия ОО по использованию материально-технической базы учреждения, оснащенного современным оборудованием (создан Центр «Точка роста») | Январь 2022г. | Приказ УО. Утвержденный график занятий. Сетевое взаимодействие: - МБОУ «Коркмаскалинская СОШ им. М.З. Баймурзаева»- МКОУ «Темироевская СОШ», МКОУ «Аджидадинская СОШ», МКОУ «Шамхалянгиртовская СОШ»; - МКОУ «Учкентская СОШ»- МБОУ «Тюбинская СОШ», МКОУ «Коркмаскалинская СОШ» №1, МКОУ «Алмалинская СОШ». | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Разработка муниципальной дорожной карты «Обеспечение ОО компьютерами и ноутбуками» | Ноябрь 2022 г. | - Разработанная, утвержденная «дорожная карта» «Обеспечение ОО компьютерами и ноутбуками» размещена на сайте УО Составленная и размещенная на сайте аналитическая справка по итогам реализации «дорожной карты» «Обеспечение ОО компьютерами и ноутбуками» | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Проведение анализа доли участников ОГЭ, перешедших в 10-й класс после завершения основного общего образования для получения среднего общего образования | Сентябрь Ежегодно | Составлена аналитическая справка по итогам анализа доли участников ОГЭ, перешедших в 10-й класс после завершения основного общего образования для получение среднего общего образования, с размещением на сайте УО. Использование доли участников ОГЭ, перешедших в 10-й класс, как один из показателей эффективности работы руководителя ОУ. | Методист ЕГЭ |
|  | Выявление потребностей и профессиональных дефицитов учителей информатики | Март Ежегодно | Проведение муниципальной олимпиады среди учителей информатики. Оказание адресной помощи учителям информатики | Заведующий ИМЦ |
|  | Формирование муниципальной заявки и обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации учителей информатики по программированию (на основе заявок ОО и выявленных дефицитов) | По графику | Составлены соглашения с ДИРО и ЦНППМПР о переподготовке, повышении квалификации учителей информатики по программированию | Заведующий ИМЦ |
|  | Организация муниципальной площадки по проведению муниципальных этапов Всероссийских олимпиад по информатике | Ноябрь 2022г. | Приказ об определении муниципальной площадкой проведения Всероссийской олимпиады по информатике более оснащенной школы района. | Методист ЕГЭ |
|  | Разработка ежегодного муниципального плана работы для достижения целевых показателей федерального проекта «Успех каждого ребенка» | Сентябрь 2022г. | Разработанный план. | Руководитель муниципального опорного центра (МОЦ) |
|  | Разработка и реализация муниципальной дорожной карты по охвату детей в системе «Навигатор дополнительного образования детей» | Сентябрь 2022г. | Разработанная муниципальная дорожная карта по достижению 100% охвата детей доп образованием через систему Навигатор Определение ожидаемых результатов. | Руководитель МОЦ |
|  | Организация и проведение муниципального мониторинга охвата детей в возрасте от 5 до18 лет дополнительными образовательными программами технической и естественнонаучной направленностей. | Ежеквартально 2022-2026гг | Изданный и размещенный на сайте приказ «О проведении мониторинга охвата детей в возрасте от 5 до 8 лет дополнительными образовательными программами технической и естественнонаучной направленностей». | Руководитель МОЦ |
|  | Организация и проведение муниципального мониторинга социального заказа на услуги в сфере дополнительного образования детей (выявление предпочтений детей и родителей по профилю секций и кружков дополнительного образования) | Ежеквартально 2021-2026гг | Анкетирование с целью выявление предпочтений детей и родителей по профилю секций и кружков дополнительного образования | Руководитель МОЦ |
|  | Создание муниципального ресурсного (опорного) центра дополнительного образования детей, осуществляющего организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования детей | 2019г. | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О создании муниципального ресурсного (опорного) центра дополнительного образования детей, осуществляющего организационное, методическое и аналитическое сопровождение». | Руководитель МОЦ |
|  | Разработка плана модернизации материально-технической базы учреждений, реализующих программы дополнительного образования, и создания новых мест дополнительного образования детей | Январь 2022г. | - Разработанный и утвержденный муниципальный план «Модернизация материально-технической базы учреждений, реализующих программы дополнительного образования и создания новых мест дополнительного образования», размещен на сайте УО. 2. Составленная аналитическая справка по реализации муниципального плана «Модернизация материально-технической базы учреждений, реализующих программы дополнительного образования и создания новых мест дополнительного образования», размещена на сайте УО. | Руководитель МОЦ |
|  | Формирование муниципальной заявки и обеспечение повышения квалификации педагогов дополнительного образования детей (на основе заявок ОО и выявленных дефицитов) | Январь 2022, далее ежегодно | - Изданный и размещенный на сайте приказ «О выявлении профессиональных дефицитов педагогов дополнительного образования детей» 2.Письмо-заявка в ДИРО и ЦНППМПР по актуальной тематике курсов ПК, сформированной на основе выявленных профессиональных дефицитов педагогов дополнительного образования детей | Заведующий ИМЦ |
|  | Организация и проведение муниципального мониторинга на качественное обновление дополнительных образовательных программ, обеспечивающих самореализацию обучающихся в современных социально-экономических условиях | Систематически 2022-2026гг | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О проведении муниципального семинара «Навигатор. Новые возможности дополнительного образования» для заместителей директоров школ района. | МОЦ метод совет |
|  | Организация и проведение муниципального семинара «Навигатор. Новые возможности дополнительного образования». | Май ежегодно | Приказ о проведении семинара. Итоговый протокол. | Руководитель МОЦ |
|  | Организация и проведение информационной кампании среди родительской общественности о введении системы персонифицированного финансирования (проведение собраний, организация групповых и индивидуальных консультаций о возможностях дополнительного образования детей через платформу «Навигатор дополнительного образования детей», распространение буклетов, размещение баннеров на территории МО) | Ежегодно не реже1 раза в полугодие | Информирование родительской общественности через все соц.сети района, интернет, СМИ, Установленные баннеры в ОО. | Руководитель МОЦ, методисты ИМЦ |
|  | Организация и проведение муниципального мониторинга по регистрации детей от 5 до 18 лет в АИС «Навигатор дополнительного образования детей» | Ежеквартально 2022-2026 | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «Об организации информационной компании среди родительской общественности о введении системы персонифицированного финансирования» | Руководитель МОЦ |
|  | Организация и проведение муниципальных конкурсов и мероприятий по выявлению способностей детей | Апрель, май ежегодно | Приказ УО. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности | Заведующий ИМЦ |
|  | Создание и функционирование муниципальной службы по сопровождению ранней профориентации обучающихся | Октябрь 2022г. | Приказ УО | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Проведение муниципальной информационной кампании по популяризации проекта «ПроеКТОриЯ» | Октябрь ежегодно | Изданный приказ «О проведении муниципальной кампании по популяризации проекта «ПроеКТОриЯ», размещен на сайте УО. | Ведущий специалист УО |
|  | Организация и проведение муниципального мониторинга вовлечения учащихся 8-11 классов в реализации проекта «ПроеКТОриЯ» | Ежеквартально 2022-2026 | Изданный приказ «О проведении муниципальной кампании по популяризации проекта «ПроеКТОриЯ», размещен на сайте УО. | Ведущий специалист УО |
|  | Организация участия обучающихся МО в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | Ежеквартально 2022-2026 | Изданный приказ «О проведении муниципальной кампании по популяризации проекта «ПроеКТОриЯ», размещен на сайте УО. | Ведущий специалист УО |
|  | Проведение муниципальной информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | Сентябрь ежегодно | Изданный приказ «О проведении информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее», размещен на сайте УО. | Заведующий ИМЦ |
|  | Организация и проведение муниципального мониторинга вовлеченности учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций в реализацию проекта «Билет в будущее» | Ежегодно не реже1 раза в полугодие | Повышение осознанности школьников в процессе выбора направления своего профессионального будущего | Заведующий ИМЦ |
|  | Организация муниципальной методической службой участие обучающихся 6-11 классов в реализации проекта «Билет в будущее», получение обучающимися рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | Систематически 2022-2026гг.гг. | Изданный приказ «Об организации индивидуальной и групповой работы с родителями и (законными представителями) по содействию в выборе профессии «Слагаемые выбора профиля обучения и направления дальнейшего образования», размещен на сайте УО. | Заведующий ИМЦ |
|  | Организация и проведение муниципальной службой индивидуальной и групповой работы с родителями (законными представителями) по содействию в выборе профессии «Слагаемые выбора профиля обучения и направления дальнейшего образования» | Систематически 2022-2026гг.гг. | Встречи с представителями ВУЗов и ССУЗов. Выбор старшеклассниками профиля обучения. | Заведующий ИМЦ |
|  | Организация муниципальной службой индивидуальных консультаций психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей | Февраль ежегодно | Приказ УО. Выявление одаренных детей по их индивидуальным способностям | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Диагностика профессиональных склонностей выпускников 9 классов | Февраль ежегодно | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О проведении анализа прогнозов профориентации выпускников 9, 11-ых классов (вопросы трудоустройства и поступления в профессиональные учебные заведения)» | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Проведение анализа прогнозов профориентации выпускников 9, 11-ых классов (вопросы трудоустройства и поступления в профессиональные учебные заведения) | Февраль ежегодно | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О проведении анализа прогнозов профориентации выпускников 9, 11-ых классов (вопросы трудоустройства и поступления в профессиональные учебные заведения)» | Методист ЕГЭ |
|  | Проведение муниципальных круглых столов с приглашением представителей профессиональных образовательных организаций для расширения возможностей социализации обучающихся, обеспечения преемственности между общим и профессиональным образованием, более эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ профессионального образования | Ежегодно не реже1 раза в полугодие | Проведение семинар-совещаний, организация круглых столов, встречи с представителями ВУЗов | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |

- Направление «Управление системой общего образования»

- Текущая ситуация по направлению и планы по повышению качества

Система образования Кумторкалинского района – одна из самых больших и главных направлений деятельности муниципального района. Она включает в себя 10 общеобразовательных   учреждения (9 - средних школ, 1-основная общеобразовательная школа, 3- дошкольных образовательных организаций). На сегодняшний день в них работают 419 педагогов. В общеобразовательных учреждениях обучаются 4627 учащихся, во вторую смену обучается 920 человек и 45 человек в третью смену.  Из общего количества учащихся: детей – инвалидов - 185 человек, детей с ОВЗ -19, обучается на дому-105 человек. 761 воспитанников - в дошкольных образовательных учреждениях.

А. Одна из задач, стоящих перед системой образования - обеспечение объективной оценки образовательных результатов обучающихся. В Кумторкалинском районе не выявлены признаки необъективности результатов Всероссийских проверочных работ три года подряд или два года подряд. В 2021 г. с признаками необъективности были выявлены две школы МКОУ «Учкентская СОШ»  и МКОУ «Коркмаскалинская  СОШ№1».

1. При проведении мониторинга деятельности проводится анализ наличия рисков в части объективного оценивания уровня подготовки обучающихся.

2. По результатам мониторинга образовательным организациям направляются адресные рекомендации по организации работы, внутренней системы оценки качества образования.

3. В течение года методистами МКУ «Кумторкалинское УО» проводятся выезды с целью проверки работы по созданию системы обеспечения законности, плановости качества учебно-воспитательного процесса, состояния контроля и руководства учебно-воспитательным процессом и оказания практической и методической помощи.

Б. В 2021 году муниципальное образование получило 104 баллов по итогам региональной оценки муниципальных управленческих механизмов. Это связано прежде всего с:

1.Сложность механизмов анализа образовательных результатов обучающихся (разнообразие оценочных процедур, недостаточное количество квалифицированных специалистов по анализу и интерпретации результатов оценочных процедур).

2. Недостаточная методическая проработанность механизмов использования данных оценки качества образования для принятия управленческих решений.

3. Недостаточная вовлеченность муниципальных органов управления образованием в процессы оценки качества образования.

В текущем году планируется:

- Формирование и обучение муниципальной команды кадрового резерва руководителей ОО.

- Выявить проблемные зоны в управлении качеством образования на муниципальном уровне для последующей организации деятельности по их совершенствованию.

- Выявить основные факторы, влияющие на эффективность муниципальных механизмов управления качеством образования.

В. При проведении ЕГЭ и ОГЭ организационно-технологических нарушений ГИА, зафиксированных региональным РЦОИ и Рособрнадзором не наблюдалось,  3 видеометки и 1 ЭМ перепутанные  бланки (бланки из разных комплектов ГИА9).

| № п/п | Наименование МО | Количество организационно-технологических нарушений ГИА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Кумторкалинский район | 1 | 0 | 4 |

Для улучшения результатов ЕГЭ администрацией МР «Кумторкалинский район» и МКУ «Кумторкалинское УО» изданы постановление, приказы:

- план мероприятий (Дорожная карта) по повышению качества общего образования в Кумторкалинском районе на 2020/2021 учебный год утвержденный главой МО «Кумторкалинский район» от 08.09.2020г.;

- план работы по подготовке и проведения ЕГЭ на 2020-2021 учебный год, утвержденный приказом МКУ «Кумторкалинское УО»  №46 от 09.09.2020г.;

- муниципальная программа по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ в 2020-2021 учебном году. Утвержденное приказом МКУ «Кумторкалинское УО» №149-а от 19 августа 2020 г.;

- приказ МКУ «Кумторкалинское УО» №88 от 23.10.2020 г. «О назначении муниципальных координаторов (ответственных) пункта проведения ЕГЭ и ОГЭ »;

- приказ МКУ «Кумторкалинское УО» №86 от 22.10.2020 г. «О проведении тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ) с привлечением обучающихся 11-х классов в 2020-2021 учебном году»;

- приказ МКУ «Кумторкалинское УО» №104 от 18.11.2020 г. «О назначении тьютора для подготовки обучающихся к проведению итогового сочинения (изложения)»;

- приказ МКУ «Кумторкалинское УО» №70 от 20.05.2021 г. «Об организации и проведении ГИА выпускников 9.11 классов в 2021г.».

| № п/п | Наименование МО | Количество детей (от 2-х до 8-и лет), получающих дошкольное образование чел. (% от общего числа в возрасте от 2-х до 8-и лет) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Кумторкалинский район | 690 (24%) | 690 (24%) | 761 (26.4%) |

Г. В Кумторкалинском  районе функционируют три дошкольные организации, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования. Детский сад «Радость», детский сад «Солнышко» и детский сад «Ромашка», которые работают по двум направлениям: художественно-эстетическое и физкультурное; художественно-эстетическое и познавательное.  В районе улучшилась работа по внедрению ведомственной информационной системы АИС «ЭДС». По полученным данным формируется  база данных детей, нуждающихся в местах в ДОУ – сформирована «электронная очередь». На данный момент в АИС «ЭДС» состоит на очереди 539 детей в возрасте от 2 до 7 лет. На 2021-2022 учебный год зачислено по результатам комплектования 330 детей, из них 146 детей в детский сад «Радость», 83 - в детский сад «Солнышко» и 101 детей в детский сад «Ромашка». Всего дошкольным образованием в районе охвачено  761 детей:  из них в детском саду «Радость» - 420 (при норме 280), в детском саду «Солнышко» - 240 (при норме 120) и в детском саду «Ромашка» -101 (при норме 75). Нехватка мест в дошкольных образовательных организациях Кумторкалинского района остается одной из острых проблем. С целью решения этой проблемы планируется:

1. Обеспечение развития вариативных форм дошкольного образования

2. Планируется  ввод в эксплуатацию детского сада на 100 мест в с. Учкент и начать строительство нового детского сада на 100 мест в с. Коркмаскала.

3. Контроль за регистрацией заявлений на место в ДОО и отказом от него.

Д. Всего в общеобразовательных организациях района работают 568 человек, из них: 397 педагогических работников, из которых 378 учителей; учебно-вспомогательный персонал 19 человек и иной персонал 171 человек, что составляет 30,1 % от общего числа работников. Высшую квалификационную категорию имеют 81 (21,4 %) педагогических работников, первую – 45  (11,9 %)  работников, а высшее образование имеют 294 (77,7 %) педагогических работника. С целью улучшения показателя получения либо повышения квалификационной категории педагогам общеобразовательных организаций муниципального образования планируется провести определенную работу, а именно:

1. Выявлению кадровых потребностей в ОО муниципалитета.

2. Учет организаций, реализующих программы ДПО, в которых педагогические работники муниципалитета проходили повышение квалификации.

3. Методическая поддержка молодых педагогов, реализация системы наставничества.

С начала 2020 – 2021 учебного года в Республике Дагестан стартовал федеральный проект «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Старт проекта ознаменовался открытием двух современных центров на базе Дагестанского института развития образования – Центра оценки качества образования и Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Центры созданы с целью организации доступных условий для профессионального развития, самореализации и устранения профессиональных дефицитов педагогов республики. Эти центры призваны кардинально изменить систему повышения квалификации педагогов. И для нас очень важно, чтобы здесь побывал каждый наш учитель. Обучение в центрах  бесплатное и за первый год обучением было охвачено порядка пяти тысяч педагогов республики. Работа центров построена на использовании самых инновационных технологий с учетом современных тенденций развития образования. По результатам проведенного анализа данных центров Кумторкалинский район оказался в числе муниципалитетов с наилучшими результатами.42 учителя из 378 в 2021 г. прошли подготовку в данном центре, что составляет  11% от общего количества учителей.

Средняя заработная плата работников в сфере дополнительного образования за III квартал 2021 года достигла 26800 рублей.

# 2. Ключевые показатели эффективности

| ##### 3.1. | ##### Объективность оценочных процедур | Доля муниципальных образовательных организаций, имеющих признаки необъективности по результатам ВПР (в %). ##### Шкала: 0 – очень хорошо; 100 – очень плохо. |
| --- | --- | --- |
| ##### 3.2. | ##### Эффективность механизмов управления качеством образования | Баллы по результатам муниципальных управленческих механизмов. Шкала: 902 балла – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 3.3. | ##### Эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ГИА | Количество организационно-технологических нарушений ГИА, зафиксированных региональным РЦОИ и Рособрнадзором Шкала: 0 – очень хорошо. |
| ##### 3.4. | ##### Трудоустройство выпускников | Доля выпускников общеобразовательных организаций, с которыми заключены целевые договора на обучение от муниципалитета в текущем году (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 3.5. | ##### Доступность дошкольного образования | Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих дошкольное образование, к общей численности детей в муниципалитете данной возрастной категории (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 3.6. | ##### Квалификация педагогов | Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 3.7. | ##### Вовлечение педагогов в национальную систему педагогического роста | Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в формате непрерывного образования (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 3.8. | ##### Средняя заработная плата работников в сфере дополнительного образования | Отношение размера средней заработной платы работников в сфере дополнительного образования в муниципалитете к индикативному значению показателя, установленному в соответствии с «майскими Указами Президента РФ». Шкала: 0,8 и менее – очень плохо; 0,8 -1 – плохо; 1 и более – очень хорошо. |

| Наименование ключевого показателя эффективности |  | Единица измерения | Текущее значение | Плановый период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3.1. | Объективность оценочных процедур | % | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Эффективность механизмов управления качеством образования | баллы |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Эффективность организационно-технологического проведения ГИА | ед | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Трудоустройство выпускников | % | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.5. | Доступность дошкольного образования | % | 26,4 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 3.6. | Квалификация педагогов | % | 36 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 |
| 3.7. | Вовлечение педагогов в национальную систему педагогического роста | % | 11 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 3.8. | Средняя заработная плата работников в сфере дополнительного образования | ед | 1,005 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

# Перечень мероприятий по направлению

| № п/п | Мероприятие | Срок | Контрольный результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка ежегодной муниципальной «Дорожной карты» по повышению объективности результатов оценочных процедур (ВПР, ГИА и др.) и олимпиад школьников (на основе результатов федеральных и региональных мониторингов объективности процедур оценки качества образования) | Сентябрь 2022г | Разработанная, утвержденная муниципальная «дорожная карта» «Повышения объективности результатов оценочных процедур (ВПР, ГИА и др.) и олимпиад школьников (на основе результатов федеральных и региональных мониторингов объективности процедур оценки качества образования)» размещена на сайте УО. 2.Составленная аналитическая справка по реализации муниципальной «дорожной карты» «Повышения объективности результатов оценочных процедур (ВПР, ГИА и др.) и олимпиад школьников (на основе результатов федеральных и региональных мониторингов объективности процедур оценки качества образования)» размещена на сайте УО, размещена на сайте УО | Методист биолог |
|  | Организация и проведение муниципальных проверок ВПР независимыми экспертами - межшкольными предметными комиссиями, муниципальными предметными комиссиями. | по графику | Приказ УО. Создание муниципальной комиссии. Устранение необъективности оценивания ответов участников ВПР. | Методист биолог |
|  | Формирование и обучение муниципального корпуса независимых общественных наблюдателей при проведении ВПР, иных оценочных процедур (ОП), олимпиад школьников. | Октябрь-ноябрь 2022г. | Изданный приказ «О формировании независимых общественных наблюдателей при проведении ВПР, иных оценочных процедур, олимпиад школьников» размещен на сайте УО | Методист биолог |
|  | Организация проведения выборочной перепроверки работ участников школьных этапов ВсОШ муниципальных олимпиад при наличии результатов, значительно отличающихся от средних результатов | ежегодно | Создание муниципальной комиссии по проверке работ ВсОШ. | Методист биолог |
|  | Организация общественного наблюдения в ОО при проведении ВПР, иных ОП и олимпиад школьников. | При проведении ВПР | Издание приказа о присутствии общественных наблюдателей | Методист биолог |
|  | Разработка плана мероприятий по совершенствованию системы управления качеством образования на уровне МР (на основе данных мониторинга Муниципальных управленческих механизмов). | Декабрь 2022г. | Утвержденный план. | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Разработка муниципальной дорожной карты по формированию условий доступности образовательной среды в ОО для детей с ОВЗ | Декабрь 2022г. | Утвержденная дорожная карта. Создание условий для детей с ОВЗ | Методист биолог |
|  | Муниципальная справка по итогам анализа отчетов ОО о самообследовании. | Апрель, май ежегодно | Изданный приказ «О проведении самообследования ОО», размещен на сайте УО | Методист биолог |
|  | План-график по доведению средней заработной платы работников образования в муниципалитете к индикативному значению показателя, установленному в соответствии с «майскими Указами Президента РФ» (согласовать с руководителем МО). | Сентябрь-октябрь 2022г | Согласование плана-графика с главой администрации | Учредитель, МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Ежегодный муниципальный мониторинг «Обеспечение реализации ООП в ОО муниципалитета на основе анализа условий требований ФГОС» (утвержденный главой МО с размещением на сайте МО) | Май ежегодно | Справка, утвержденная главой МО с размещением на сайте МО | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Разработка рекомендаций по совершенствованию муниципальной образовательной системы на основе анализа условий требований ФГОС. Ежегодный муниципальный мониторинг «Обеспечение реализации ООП в ОО муниципалитета на основе анализа условий требований ФГОС» | Декабрь ежегодно | Разработанные рекомендации. Улучшение условий требования ФГОС. | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Формирование методических рекомендаций для муниципальных ОО по работе с детьми с особыми образовательными потребностями. Контроль формирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов для таких учащихся. | систематически | Разработанные рекомендации. Выявление детей с особыми образовательными потребностями. Проведение с ними индивидуальной работы | Методисты по всем направлениям |
|  | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образования. | Январь 2022г. | Утвержденный совместный план. | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Формирование и обучение муниципальной команды кадрового резерва руководителей ОО | Не реже одного раза в год | Проведение совещаний с кадровым резервом. | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Муниципальный анализ результатов оценочных процедур по итогам Всероссийских проверочных работ | 1 раз в год | Составление аналитической справки. | Методист биолог |
|  | Организация работы муниципальных методических объединений по изучению системы оценивания результатов ВПР, ГИА и иных оценочных процедур. Формирование муниципального экспертного сообщества | Сентябрь ежегодно | Проведение семинара для заместителей директоров по УВР | Методист биолог |
|  | Анализ и корректировка планов работы муниципальных и школьных методических объединений. | Сентябрь ежегодно | - Изданный приказ «Об утвержденные планов работы муниципальных методический служб», размещен на сайте УО 2.Изданный приказ «Об организации мониторинга планов школьных методических объединений» размещен на сайте УО | Заведующий ИМЦ |
|  | Уточнение контингента и списков детей на новый учебный год, распределение детей по группам, уточнение данных по детям, идущим в школу. | Сентябрь ежегодно | Сбор данных на новый учебный год | Заведующий ИМЦ |
|  | Организация и проведение муниципальных семинаров для руководителей и заместителей руководителей ОО по УВР по вопросам управления качеством образования | Не реже одного раза в год | Протокол проведенных семинаров. Улучшение управленческих компетенций. | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Разработка ежегодного муниципального плана работы («Дорожная карта») по организационно-технологическому обеспечению, организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь | Утвержденный муниципальный план по организационно-технологическому обеспечению, организации и проведению ГИА по программам основного общего и среднего общего образования | Методист ЕГЭ |
|  | Мониторинг соответствия технической оснащенности пунктов проведения экзаменов методическим требованиям Рособнадзора и ежегодное обновление материально-технической базы | ежегодно | Издан приказ «О проведении мониторинга соответствия технической оснащенности пунктов проведения экзаменов методическим требованиям Рособрнадзора», размещен на сайте УО | МКУ «Кумторкалинское УО», РЦОИ |
|  | Разработка муниципальных НПА по вопросам организации и проведению ГИА | Сентябрь, октябрь ежегодно | Издание постановлений, распоряжений, приказов | Методист ЕГЭ |
|  | Организация и проведение ежегодных апробаций ГИА (в соответствии с графиком РЦОИ) | Ежегодно по графику | Участие в проводимых апробациях | Методист ЕГЭ |
|  | Информационная поддержка всех участников образовательного процесса по вопросам организации и проведения ГИА. | систематически | Размещение на сайт информации о ГИА, проведение классных часов, собраний | Методист ЕГЭ, ведущий специалист УО |
|  | Подготовка и проведение муниципальных родительских собраний по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации | Апрель ежегодно | Доведение до родителей информации о ГИА | Методист ЕГЭ |
|  | Организация и проведение муниципальной акции «ЕГЭ для родителей» (ежегодно в соответствии с региональным графиком) | Ежегодно по графику | Участие в акции в соответствии с региональным графиком | Методист ЕГЭ |
|  | Организация и обучение лиц, привлекаемых к ГИА (организаторов в аудитории и вне аудитории) на основе анализа типичных ошибок и видеометок. | Ежегодно по графику | Приказ УО. Утверждение графиков. Проведение семинаров с организаторами ГИА, техническими специалистами. Минимизация ошибок при проведении ГИА | Методист ЕГЭ |
|  | Ежегодный анализ результатов ГИА (по муниципалитету) | Август – октябрь ежегодно | Обсуждение на августовской конференции и на совещаниях руководителей ОО | Методист ЕГЭ |
|  | Разработка дорожной карты по повышению качества образования (по итогам муниципального статистико-аналитического отчета по результатам ГИА) | Сентябрь-октябрь | Утвержденная дорожная карта. Совершенствование организации учебного процесса | Методист ЕГЭ |
|  | Формирование муниципального плана организации и проведения выездных семинаров (совещаний) для административных команд ОО, в т.ч. по вопросам анализа и использования результатов оценки качества образования | Ежегодно по графику | Издание приказов по выездным семинарам, составление графиков. | Методист ЕГЭ |
|  | Формирование списка педагогов, чьи выпускники показали низкие образовательные результаты ГИА, для участия в адресных программах повышения квалификации | Ноябрь ежегодно | Оказание адресной помощи | Заведующий ИМЦ |
|  | Актуализация перечня УМК (в соответствии с рекомендациями в САО по результатам ГИА) | Август ежегодно | Коррекция рабочих программ, составление рекомендаций. | Заведующий ИМЦ |
|  | Разработка адресных рекомендаций для ОО по повышению качества образовательных результатов (в соответствии с рекомендациями в САО по результатам ГИА) | Август ежегодно | Повышение качества образования, консультирование педагогов | Заведующий ИМЦ |
|  | Заключение соглашений с профессиональными ОО по вопросам организации целевого обучения выпускников школ муниципалитета по педагогическим профилям (в соответствии с анализом потребностей в педагогических кадрах) | январь-март ежегодно | Соглашение с ДГПУ. Обеспеченность школ педагогическими кадрами. | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Обеспечение строительства новых учреждений дошкольного образования в соответствии с установленными требованиями. | 2022-2026гг.гг. | Увеличение охвата детей дошкольными образовательными организациями. | Администрация МО |
|  | Муниципальный анализ показателей функционирования и развития ДОУ (посещаемость ДОО; организованные и неорганизованные дети в разрезе различных возрастных групп от 0 лет до 7 лет) | Май ежегодно | Анализ показателей деятельности ДОУ. Справка. | Ведущий специалист УО |
|  | Контроль за регистрацией заявлений на место в ДОО и отказом от него | ежеквартально | Увеличение количество заявок в системе АИС «ЭДС». Актуализация информации. | Ведущий специалист УО |
|  | Обеспечение развития вариативных форм дошкольного образования | ежегодно | Обеспечение потребности населения в получении дошкольного образования | МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 3 до 7 лет. | ежегодно | Обеспечение потребности населения в получении дошкольного образования | МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Разработка муниципальной дорожной карты по организации коррекционной работы и (или) инклюзивного образования детей с ОВЗ в ДОО | Сентябрь 2022г. | Утвержденная дорожная карта. Обеспечение потребности детей с ОВЗ | Ведущий специалист УО |
|  | Формирование муниципальной программы повышения квалификации и переподготовки руководителей ОО и педагогических кадров (с учетом анализа профессиональных дефицитов) | Январь 2022г. | Прохождение курсов ПК руководителями ОО | Заведующий ИМЦ |
|  | Разработка муниципального плана работы по внедрению и сопровождению национальной системы учительского роста педагогических работников | Январь 2022г. | Утвержденный муниципальный план. | Заведующий ИМЦ |
|  | Организация муниципальной методической службой консультационной поддержки педагога-соискателя квалификационной категории | ежегодно | Улучшение уровня образования педагогов | Заведующий ИМЦ |
|  | Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ОО по проблемам повышения качества образования | ежегодно | Справка по результатам мониторинга. | Заведующий ИМЦ |
|  | Формирование и ежегодная актуализация муниципального электронного реестра педагогических работников | ежегодно | Обновление и актуализация данных. | Заведующий ИМЦ |
|  | Повышение квалификации педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями | 1 раз в три года | Участие в курсах ПК. Потребность в профессионально-личностном развитии | Заведующий ИМЦ |
|  | Обучение специалистов по воспитательной работе и классных руководителей в рамках модуля воспитательной работы в программе курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников. | ежегодно | Участие в курсах ПК. Улучшение уровня образования педагогов | Заведующий ИМЦ |

- Направление «Развитие функциональной грамотности»

# 1. Текущая ситуация по направлению и планы по повышению качества

Региональные диагностические работы (далее – РДР) по читательской грамотности проводились согласно приказу Министерства образования и науки Республики Дагестан №05-02-201/21 от 20 апреля 2021 года. Региональные диагностические работы проводятся в образовательных организациях Республики Дагестан (далее ОО) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в части метапредметных результатов, связанных с чтением и пониманием текстов (смыслового чтения), а также с использованием информации из текстов для различных целей, обучающимися, оканчивающими начальную школу, а также оценки качества читательской грамотности в системе начального общего образования Республики Дагестан. В РДР участвовали обучающиеся, окончившие начальную школу (все 4-е классы). Освобождены от сдачи РДР были: • дети, обучающиеся по состоянию здоровья на дому; • дети, обучающиеся по АОП для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); • дети-инвалиды и дети с ОВЗ, обучающиеся по АОП для слепых, слабовидящих с тяжёлыми нарушениями зрения, для глухих и позднооглохших, слабослышащих с III, IV степенью тугоухости, с расстройствами аутистического спектра, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с тяжелыми нарушениями речи; • классы, отобранные для участия в основном этапе исследования PIRLS-2021.

В Кумторкалинском районе в региональных диагностических работах приняли участие 9 общеобразовательных организаций, в которых обучается 593 четвероклассника, из которых приняли участие 548 учеников

# В муниципальных общеобразовательных организациях не разработаны планы методической работы, которая призвана обеспечить формирование функциональной грамотности обучающихся, педагогических работников. По итогам диагностических работ (ВПР) отмечаются низкие результаты, связанные с неумением использовать предметные знания и решать учебно-практические задачи. Одной из причин является недостаточное использование открытого банка заданий и электронных платформ (РЭШ, Яндекс-учебник, Учи.ру) для формирования функциональной грамотности обучающихся, а также не используются современные формы и методы обучения в рамках учебных занятий и внеурочной деятельности.

# В рамках повышения функциональной грамотности обучающихся в муниципальном образовании запланирована следующая работа:

# 1.Разработка ежегодного муниципального плана мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся.

# 2. Формирование муниципальной методической команды по развитию функциональной грамотности обучающихся (не менее 6 методистов по всем видам функциональной грамотности).

# 3. Формирование перечня муниципальных опорных образовательных организаций по развитию функциональной грамотности (не менее 6 – по каждой из видов грамотности).

# 4. Разработка муниципальными методическими командами дорожных карт по реализации концепций учебных предметов, (предметных областей) в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся и внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности.

| № п/п | Наименование МО | Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по ФГ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кумторкалинский район | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 0 | 0 | 4 |

# 2. Ключевые показатели эффективности

| ##### 4.1. | ##### Наличие ежегодного плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций | ##### Наличие развернутого муниципального плана мероприятий по развитию функциональной грамотности, включающего развитие всех видов функциональной грамотности. ##### Шкала: 1 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| --- | --- | --- |
| ##### 4.2. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах по читательской грамотности | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.3. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах математической грамотности | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.4. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах по естественнонаучной грамотности | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.5. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах по финансовой грамотности | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.6. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах по креативному мышлению | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.7 | ##### Анализ результатов школьников в региональных олимпиадах по глобальным компетенциям | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.8. | ##### Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций по функциональной грамотности | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по функциональной грамотности (в %) Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |

| Наименование ключевого показателя эффективности |  | Единица измерения | Текущее значение | Плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ##### 4.1. | ##### Наличие ежегодного плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ##### 4.2. | ##### Результаты региональных диагностических работ по читательской грамотности | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| ##### 4.3. | ##### Результаты региональных диагностических работ по математической грамотности | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| ##### 4.4. | ##### Результаты региональных диагностических работ по естественнонаучной грамотности | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| ##### 4.5. | ##### Результаты региональных диагностических работ по финансовой грамотности | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| ##### 4.6. | ##### Результаты региональных олимпиад учащихся по креативному мышлению | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| ##### 4.7. | ##### Результаты региональных олимпиад учащихся по глобальным компетенциям | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| ##### 4.8. | ##### Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций по функциональной грамотности | % | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 1000 |

# Перечень мероприятий по направлению

| № п/п | Мероприятие | Срок | Контрольный результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка ежегодного муниципального плана мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся | Сентябрь ежегодно | Разработанный и утвержденный муниципальный план мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся размещен на сайте УО. | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Формирование муниципальной методической команды по развитию функциональной грамотности обучающихся (не менее 6 методистов по всем видам функциональной грамотности) | Сентябрь 2022г. | Изданный приказ УО «О формировании муниципальной методической команды по развитию функциональной грамотности обучающихся» размещен на сайте УО | Заведующий ИМЦ |
|  | Формирование перечня муниципальных опорных образовательных организаций по развитию функциональной грамотности (не менее 6 – по каждой из видов грамотности) | Октябрь-ноябрь 2022г. | Определены школы и назначены ответственные лица по развитию функциональной грамотности обучающихся | Заведующий ИМЦ |
|  | Разработка муниципальными методическими командами дорожных карт по реализации концепций учебных предметов, (предметных областей) в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся и внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности | Октябрь-ноябрь 2022г. | 1. Разработанные муниципальными методическими командами дорожные карты по реализации концепций учебных предметов, (предметных областей) в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 2. Изданный приказ УО «О создании методического банка лучших практик по формированию функциональной грамотности обучающихся» размещен на сайте УО | Заведующий ИМЦ |
|  | Обеспечение участия муниципальной методической команды и школьных координаторов с созданной региональной инфраструктурой для сетевого взаимодействии по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности педагогов и обучающихся | систематически | Издан и опубликован на сайте УО приказ «Об обеспечении участия муниципальной методической команды и школьных координаторов с созданной региональной инфраструктурой для сетевого взаимодействии по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности педагогов и обучающихся» | Заведующий ИМЦ |
|  | Формирование базы данных учителей, участвующих в развитии функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по всем видам грамотности | Октябрь 2022г. | Изданный приказ УО «О формировании базы данных учителей, участвующих в развитии функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по всем видам грамотности» размещен на сайте УО | Заведующий ИМЦ |
|  | Создание и организация муниципальных консультационных площадок сопровождения общеобразовательных учреждений по вопросам формирования функциональной грамотности | Декабрь 2022г. | Изданный приказ УО «О создании и организации муниципальных консультационных площадок сопровождения общеобразовательных учреждений по вопросам формирования функциональной грамотности» размещен на сайте УО | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Методическая поддержка муниципальной командой педагогических и управленческих кадров ОО по вопросам формирования функциональной грамотности | ежегодно | Изданный приказ УО «Об оказании методической поддержки муниципальной командой педагогических и управленческих кадров ОО по вопросам формирования функциональной грамотности» размещен на сайте УО | Методисты ИМЦ |
|  | Проведение муниципальной олимпиады для школьных команд по креативному мышлению | По графику ЦОКО | Изданный приказ УО «О проведении муниципальной олимпиады для школьных команд по креативному мышлению» с размещением на сайте УО | Методист биолог |
|  | Проведение муниципальной олимпиады для школьных команд по глобальным компетенциям | По графику ЦОКО | Изданный приказ УО «О проведении муниципальной олимпиады для школьных команд по глобальным компетенциям» размещен на сайте УО | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Создание методического банка лучших практик по формированию функциональной грамотности обучающихся | Сентябрь 2022г. | Разработанные методические рекомендации. | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Проведение родительских собраний на муниципальном и школьном уровнях по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Январь-май 2022г.ежегодно | Разработанный и утвержденный график проведения муниципальными методическими службами родительских собраний по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с размещен на сайте УО | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Подготовка муниципальной заявки и обеспечение повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся (на основе выявленных дефицитов) | систематически | Согласовано соглашение с ГБУ РД ДПО ДИРО и ЦНПКПРО на повышения квалификации педагогических работников ОО по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся (в соответствии с ключевым показателем) размещен на сайте УО | Заведующий ИМЦ |
|  | Ежегодное формирование муниципальной базы данных обучающихся 8-9 классов для последующего рандомного формирования школьных команд и их участия в муниципальных и региональных мероприятиях по развитию всех видов функциональной грамотности | В течение года | Изданный приказ УО « О формировании муниципальной базы данных обучающихся8-9 классов для последующего рандомного формирования школьных команд и их участия в муниципальных и региональных мероприятиях по развитию всех видов функциональной грамотности» размещен на сайте УО | Заведующий ИМЦ |
|  | Межшкольный аудит (контроль) внедрения в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности (при участии муниципальной методической команды) | ежеквартально | Присутствие муниципальных наблюдателей при проведении PISA | Заведующий ИМЦ |
|  | Разработка муниципальной методической командой адресных методических рекомендаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности по результатам межшкольного аудита | Апрель-май ежегодно | Разработка методических рекомендаций «Создание системы методического сопровождения процесса формирования функциональной грамотности обучающихся в условиях муниципальной системы образования» | Заведующий ИМЦ |
|  | Проведение ежегодного конкурса методических разработок по формированию всех видов функциональной грамотности (первый этап – заочный -конкурс разработок, второй – очный – открытое занятие). | по графику ЦОКО | Изданный приказ УО «О проведении ежегодного конкурса методических разработок по формированию всех видов функциональной грамотности» с размещением на сайте УО | Заведующий ИМЦ |
|  | Анализ результатов уровня сформированности читательской грамотности обучающихся муниципальных ОО | Май 2022г. – май 2023г. | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности читательской грамотности обучающихся муниципальных ОО размещенная на сайте УО. | Методист филолог |
|  | Анализ результатов уровня сформированности математической грамотности обучающихся муниципальных ОО | Май 2022г. – май 2023г. | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности математической грамотности обучающихся муниципальных ОО размещенная на сайте УО. | Заведующий ИМЦ |
|  | Анализ результатов уровня сформированности естественнонаучной грамотности обучающихся муниципальных ОО | Май 2022г. – май 2023г. | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности естественнонаучной грамотности обучающихся муниципальных ОО размещенная на сайте УО | Методист биолог |
|  | Анализ результатов уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся муниципальных ОО | Май 2022г. – май 2023г. | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся муниципальных ОО размещенная на сайте УО | Ведущий специалист УО |
|  | Анализ участия школьников муниципальных ОО в мероприятиях, направленных на повышение уровня сформированности креативного мышления муниципальных ОО | Май 2022г. – май 2023г. | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности креативного мышления обучающихся муниципальных ОО размещенная на сайте УО | Ведущий специалист УО |
|  | Анализ участия школьников муниципальных ОО в мероприятиях, направленных на повышение уровня сформированности глобальных компетенций муниципальных ОО | Май 2022г. – май 2023г. | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности глобальных компетенций обучающихся муниципальных ОО размещенная на сайте УО | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Участие в работе республиканской методической лаборатории по формированию функциональной грамотности | По графику | Изданный и опубликованный на сайте УО приказ «Об обеспечении участия муниципальных методических команд по формированию функциональной грамотности в работе республиканской методической лаборатории по формированию функциональной грамотности» | Ведущий специалист УО |
|  | Составление муниципального плана организации тренингов и межшкольных мероприятий, в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и тренажеров по формированию функциональной грамотности для учащихся 5-9 классов. | Декабрь 2022г. | Утвержденный муниципальный план. Отобраны и адаптированы наиболее эффективные педагогические технологии и приёмы работы, позволяющие формировать ФГ | Заведующий ИМЦ |
|  | Создание условий для проектно-исследовательской и поисковой работы обучающихся во внеурочной деятельности | Сентябрь 2022г. – май 2026г. | Приобретение оборудования. | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Создание банка методических практик на сайте МОУО по формированию различных видов функциональной грамотности | Май 2022г. | Изданный и опубликованный на сайте УО приказ «О создании банка методических практик на сайте МОУО по формированию различных видов функциональной грамотности» | Ведущий специалист УО |
|  | Участие обучающихся школ в конкурсах, олимпиадах различного уровня по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов | В течение года | Анализ результатов участия обучающихся по результатам оценивания компетенций учащихся. Увеличение количества участников. Справка. | Заведующий ИМЦ |

V. Направление «Организация воспитательной работы»

# 1. Текущая ситуация по направлению и планы по повышению качества

Приказом Управления образования №56 от 12 апреля 2021г. создана муниципальная экспертная комиссия по организации разработки и внедрению рабочих программ воспитания в образовательных организациях Кумторкалинского района. 23 апреля 2021г. проведено совещание с заместителями директоров по воспитательной работе по обсуждению вопросов внедрения рабочих программ воспитания с 1 сентября 2021г. Во всех образовательных  организациях Кумторкалинского района с 1.09.2021г. внедрены рабочие программы воспитания.

| № п/п | Наименование МО | Количество учащихся, находящихся на профилактическом учете (ПДН, КДН, ЗП) чел. (% от общего числа) |  |  | Количества общеобразовательных организаций, имеющих службы медиации (примирения) чел. (% от общего числа) |  |  | Количество образовательных организаций, где созданы консультационные центры для родителей по вопросам воспитания чел. (% от общего числа) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Кумторкалинский район | 6 (0,1) | 4 (0,09%) | 3 (0,06%) | 4 (44,4%) | 6 (66,6%) | 9 (100%) | 9(100%) | 9 (100%) | 9 (100%) |

А. С целью профилактики девиантного поведения детей, принимаются меры и управленческие решениях в создании условий эффективного взаимодействия общеобразовательных организаций с родителями, а именно:

- Оказать своевременную психолого – педагогическую поддержку ребенку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации.

- Способствовать формированию у детей и подростков “здоровых” моделей образа жизни, предоставляющих возможности для реализации личностного потенциала. Противостоять вовлечению подростков в преступную деятельность.

- Способствовать повышению психолого-педагогической компетентности взрослых (родителей, педагогов и всех работников школы);

Б. В мероприятиях Плана по реализации в Республике Дагестан в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года принимают активное участие все образовательные организации района. Управлением образования совместно с КДН и ПДН ведется активная работа с целью 100% охвата детей образованием.  В 2020- 2021 учебном году неохваченных обучением детей школьного возраста не было. Руководители коллективов образовательных организаций должны добиться того, чтобы каждый ребенок реализовал свое конституционное право на образование. Необходимо использовать все возможные формы работы с родителями как индивидуальные, так и коллективные, с самими подростками, добиться, чтобы в новом учебном году никто из детей не остался за порогом школы. Противодействие экстремизму и терроризму является приоритетной задачей, стоящей перед государством и обществом. Формы воспитательной работы с учащимися по профилактике экстремизма и терроризма включают в себя встречи, уроки-диспуты, беседы, классные часы с использованием материалов газет, фотографий, методических пособий с последствиями действий террористов. Это позволяет сформировать у школьников представление о порочности экстремизма как способа решения политических задач и форм отношений между людьми.   Исходя из этого, в 2020-2021 учебном году были проведены более 30 районных профилактических мероприятий, в которых приняло участие 1300 учащихся. Ежегодно проводится районный этап конкурса «Работа образовательных учреждений по профилактике наркомании, преступности и беспризорности детей и подростков». Во всех школах по составленному графику проводились мероприятия  по наркомании и антитеррору с приглашением представителей ОВД, МЧС, духовенства, прокуратуры и др. на темы: «Наркотики – безумие!», «Берегите здоровье», «Что значит быть наркоманом», «Дети мира - против террора»(4-6кл.), «В единстве наша сила» (7-8кл.), «Террору оправдания нет» (9-11кл.) и др.

С каждым годом вопросам воспитания детей уделяется большое внимание. Наблюдается позитивная динамика в количестве созданных школьных музеев, военно-патриотических объединений, общественных организаций школьников. Возрождены традиции ГТО. Учащиеся 3-11 классов имели возможность пройти тестирование по 8 видам комплекса, 29 получили золотой знак. Старшеклассники, выполнившие нормативы серебряного и золотого значка, получили дополнительные баллы к результатам ЕГЭ и повысили свою конкурентоспособность при конкурсном отборе в ВУЗы. В течение учебного года ребята принимали участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания».

В. В Кумторкалинском районе принимаются следующие меры и управленческие решения по психолого-педагогическому сопровождению обучения и воспитания в общеобразовательных организациях в текущем году:

- Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня мотивации обучающихся к участию в волонтерской деятельности

- Принятие мер, направленных на профилактику безопасного поведения детей в сети "Интернет"

- Принятие мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся

- Принятие мер, направленных на популяризацию лучшего педагогического опыта

- Наличие мер по стимулированию эффективности работы педагогических работников по классному руководству

.Г. Меры по стимулированию и мотивации повышения показателей участия обучающихся в общественных объединениях, реализующие свою деятельность в образовательных организациях, в мероприятиях центров военно-патриотического воспитания, в республиканских образовательных профильных сменах, в Российском движении школьников, в волонтерском движении на уровне общеобразовательной организации в текущем году:

1.  Организация общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.

2. Заключение договора между обучающимися и детским или молодежным общественным объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и коллективом детского или молодежного общественного объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного объединения.

3. Клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского или молодежного общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий.

4. Лагерные сборы детского или молодежного объединения, проводимые в каникулярное время на базе пришкольных лагерей. Здесь формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел.

5. Участие членов детского или молодежного общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.

# 2. Ключевые показатели эффективности

| ##### 5.1. | ##### Вовлечение обучающихся в мероприятия Плана по реализации в Республике Дагестан в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года | Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия Плана по реализации в Республике Дагестан в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от общего числа несовершеннолетних муниципалитета (несовершеннолетний учитывается один раз независимо от того, в скольких мероприятиях он принял участие) (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| --- | --- | --- |
| ##### 5.2. | ##### Снижение количества правонарушений, совершенных обучающимися образовательных организаций | Количество несовершеннолетних в образовательных организациях, находящиеся на профилактическом учете ПДН, КДН и ЗП от общего числа несовершеннолетних муниципалитета (в общем и отдельно по категории ПДН и категории КДН и ЗП). Шкала: 0 – очень хорошо; 10 – очень плохо. |
| ##### 5.3. | ##### Функционирование служб медиации (примирения) в образовательных организациях | Отношение количества общеобразовательных организаций, имеющих службы медиации (примирения) к общему количеству общеобразовательных организаций в муниципалитете. Шкала: 1 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.4. | ##### Функционирование консультационных центров для родителей по вопросам воспитания | Отношение количества образовательных организаций, где созданы консультационные центры для родителей по вопросам воспитания, к общему количеству образовательных организаций в муниципалитете. Шкала: 1 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.5. | ##### Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности | Отношение количества общеобразовательных организаций, где работают педагоги-психологи и социальные педагоги, к общему количеству общеобразовательных организаций в муниципалитете. Шкала: 1 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.6. | ##### Вовлечение обучающихся в детские и молодежные объединения, реализующие свою деятельность в образовательных организациях | Доля детей, вовлеченных в общественные объединения, реализующие свою деятельность в образовательных организациях, к числу обучающихся в образовательных организациях в муниципалитете (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.7. | ##### Вовлечение обучающихся в мероприятия центров военно-патриотического воспитания | ##### Доля обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в мероприятия центров военно-патриотического воспитания, к числу обучающихся в образовательных организациях в муниципалитете (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.8. | ##### Участие в образовательных программах и профильных сменах по развитию талантов обучающихся | Доля вовлеченных школьников в республиканские образовательные профильные смены к общему числу школьников в муниципалитете, в т.ч. в проекте «Большая перемена» (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.9. | ##### Российское движение школьников | Доля участников РДШ к общему числу обучающихся в муниципалитете (в %) (участники РДШ должны быть зарегистрированными на официальном сайте РДШ). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.10 | ##### Вовлеченность родителей в социально-значимую деятельность учащихся | Количество муниципальных мероприятий, в которых родители вовлекаются в социально-значимую деятельность совместно с учащимися Шкала: 5 – очень хорошо, 0 – очень плохо |
| ##### 5.11. | ##### Развитие волонтерского движения | Доля волонтеров в общеобразовательных учреждениях от общего числа обучающихся 7-11 классов (%) Шкала: 50 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |

| Наименование ключевого показателя эффективности |  | Единица измерения | Текущее значение | Плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5.1. | Вовлечение обучающихся в мероприятия Плана по реализации в Республике Дагестан в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года | % | 15 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5.2. | Снижение количества правонарушений, совершенных обучающимися образовательных организаций | Ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Функционирование служб медиации (примирения) в образовательных организациях | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.4. | Функционирование консультационных центров для родителей по вопросам воспитания | Ед. | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.5. | Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности | Ед. | 0,63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.6. | Вовлечение обучающихся в детские и молодежные объединения, реализующие свою деятельность в образовательных организациях | % | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.7. | ##### Вовлечение обучающихся в мероприятия центров военно-патриотического воспитания | % | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5.8. | Участие в образовательных программах центров по выявлению и развитию талантов обучающихся | % | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 5.9. | Российское движение школьников | % | 1,2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| 5.10 | Вовлеченность родителей в социально-значимую деятельность учащихся | Ед | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.11 | Развитие волонтерского движения | % | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 |

# Перечень мероприятий по направлению

| № п/п | Мероприятие | Срок | Контрольный результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка, утверждение и реализация рабочей программы воспитания, и календарный план воспитательной работы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Дагестан | Сентябрь 2022 г. | Утвержденные рабочие программы. Реализация рабочей программы | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Проведение муниципального мониторинга качества организации системы воспитательной работы и условий реализации рабочей программы воспитания, в том числе календарного плана воспитательной работы ОО. | Май ежегодно | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О проведении мониторинга качества организации системы воспитательной работы и условий реализации рабочей программы воспитания, в том числе календарного плана воспитательной работы ОО» | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Проведение муниципальных корректирующих мероприятий, направленных на повышение качества системы воспитательной работы и условий реализации рабочей программы воспитания, в том числе календарного плана воспитательной работы ОО (на основе данных ежегодного муниципального мониторинга) | ежеквартально | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «Об организации муниципальных корректирующих мероприятий, направленных на повышение качества системы воспитательной работы и условий реализации рабочей программы воспитания, в том числе календарного плана воспитательной работы ОО (на основе данных ежегодного муниципального мониторинга)» | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Разработка и реализация муниципального плана работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. | Январь ежегодно | 1. Разработанный, утвержденный и размещенный на сайте УО муниципальный план «Организация работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних» 2. Сформирована аналитическая справка по реализации муниципального плана «Организация работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних», размещена на сайте УО | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Составление совместного муниципального плана работы с правоохранительными и судебными органами о проведении совместных мероприятий (лекции, встречи, консультации, работа с неблагополучными семьями и детьми из данной категории семей) | Январь ежегодно | 1.Составленный совместно с правоохранительными и судебными органами, утвержденный и размещенный на сайте УО муниципальный план работы по проведению совместных мероприятий (лекции, встречи, консультации, работа с неблагополучными семьями и детьми изданной категории семей) 2.Составленная и согласованная с правоохранительными и судебными органами аналитическая справка о реализации плана, размещена на сайте | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Участие в региональных мероприятиях, направленных на раннее выявление незаконного потребления наркотических и психотропных средств | Октябрь-ноябрь ежегодно | Проведение тестирования среди учащихся. Анализ результатов. | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Развитие механизмов межведомственного взаимодействия по реализации направлений системы воспитания, в том числе проведение совместных мероприятий для детей и молодежи, направленных на гражданское, патриотическое, нравственное, интеллектуальное, физическое, трудовое, экологическое, семейное, социальное воспитание и развитие творческих способностей | систематически | Составленный, утвержденный и размещенный на сайте УО план «Реализации механизмов межведомственного взаимодействия по реализации программы воспитания» | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Организация муниципальной службы трудоустройства и индивидуальной трудовой деятельности учащихся в летнее каникулярное время. | Апрель-май Ежегодно | Сотрудничество с муниципальными центрами занятости по вопросу трудоустройства учащихся в каникулярное время. Открытие летней смены на базе ОУ. Увеличение охвата учащихся летней оздоровительной кампанией. | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Анализ моделей воспитательной работы, выявление лучших практик воспитательной работы, также профилактической работы, направленной предупреждение различного рода случаев проявления общественно опасного поведения подростков молодежи | Апрель ежегодно | Справка по результатам анализа. Подготовка рекомендаций. | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Организация и проведение муниципального конкурса на лучшую школьную службу медиации | Февраль ежегодно | Приказ УО о проведении конкурса. Поощрение победителей. | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Создание и функционирование муниципальных консультационных центров для родителей по вопросам воспитания, с привлечением профессиональных психологов и социальных работников (размещение контактных данных и графиков работы на сайте МОУО) | В течение года | Приказ УО. Распространение среди учащихся, родителей и учителей цивилизованных форм разрешения конфликтов | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Анализ МОУО кадровых ресурсов и психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в ОО | 1 раз в год | Введение должностей «педагог-психолог» и социальный педагог | Администрация МО, МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Адресные рекомендации по улучшению психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в ОО (на основе проведенного муниципального анализа) | Апрель-май ежегодно | Разработанные и размещенные на сайте УО адресные рекомендации по улучшению психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в ОО (на основе проведенного муниципального анализа) | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Организация взаимодействия с религиозными организациями по вопросу духовно – нравственного воспитания. | В течение года | Составленный, утвержденный и размещенный на сайте УО план-график мероприятий по взаимодействию с религиозными организациями по вопросу духовно – нравственного воспитания. | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Организация работы по вовлечению обучающихся в детские и молодежные объединения различной направленности (военно-патриотические, поисковые, научно-образовательные, волонтерские и др.), реализующих свою деятельность в ОО | В течение года | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О организации работы детских и молодежных объединений различной направленности (военно-патриотические, поисковые, научно-образовательные, волонтерские и др.), реализующих свою деятельность в ОО» | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Проведение межмуниципальных творческих конкурсов, раскрывающих традиционные семейное ценности, быт, культуру, историю народов Дагестана и России | В течение года | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О проведений межмуниципальных творческих конкурсов, раскрывающих традиционные семейные ценности, быт, культуру, историю народов Дагестана и России». | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Обновление содержания и технологий социально-гуманитарной, художественной, естественно-научной, технической, туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направленности дополнительного образования детей в целях реализации направлений системы воспитания | В течение года | Корректировка планов воспитательной работы | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди обучающихся общеобразовательных организаций области в рамках разработки и внедрения системы мотивации обучающихся образовательных организаций | Систематически | Изданный и размещенный на сайте приказ «Об организации работы по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди обучающихся общеобразовательных организаций района в рамках разработки и внедрения системы мотивации обучающихся образовательных организаций» | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Муниципальные военно-патриотические мероприятия посвященные памятным датам | В течение года | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «Об организации и проведении муниципальных военно-патриотические мероприятия посвященные памятным датам» | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Организация работы школьных музеев | В течение года | 1. Разработанная и утвержденная «дорожная карта» по организации работы школьных музеев и школьных театров 2.Составленная и размещенная на сайте УО аналитическая справка по результатам реализации «дорожной карты» «Организация работы школьных музеев и школьных театров» | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Межмуниципальные культурные мероприятия, направленные на развитие межнационального согласия и гражданского мира | В течение года | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О проведений межмуниципальных культурных мероприятий, направленных на развитие межнационального согласия и гражданского мира» | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Проведение муниципальной акции «Сад памяти» | По графику | Вовлечение обучающихся в социально значимый проект по высаживанию деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войне | МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Организация и проведение муниципальных соревнований по дворовому футболу (иные спортивные мероприятия) на кубок главы МО | В течение года | Постановление администрации. | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Организация и проведение муниципальных соревнований шахматных турниров семейных команд «Папа, мама и я – шахматная семья» на кубок главы МО | Март-апрель 2023г. | Постановление администрации. | Заведующий ИМЦ |
|  | Формирование муниципальной команды для участия в проекте «Большая перемена» | Декабрь 2022г. | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О формировании муниципальной команды для участия в проекте «Большая перемена» | Методист филолог |
|  | Участие в федеральных и региональных образовательных программах и сменах по выявлению и развитию талантов обучающихся | 2022-2026гг.гг. | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «Об участии в федеральных и региональных образовательных программах и сменах по выявлению и развитию талантов обучающихся» | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Организация и проведение «Дня ученического самоуправления» (с широким привлечением родительской общественности) | По отдельному плану ОУ | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О проведении в школах района «Дня ученического самоуправления» (с широким привлечением родительской общественности)» | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Создание и распространение позитивного муниципального контента для детей и молодежи, в том числе в информационно- телекоммуникационной сети Интернет | систематически | Распространение среди учащихся позитивной информации через сети интернет. Увеличение количества подписчиков. | Ведущий специалист УО |
|  | Участие в акциях Российского движения школьников (РДШ) | систематически | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «Об участии в акциях РДШ» | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Организация и проведение различных муниципальных экологических акций с привлечением родительской общественности (Чистые берега, Зленая весна, День Земли, Международный день воды, Международный день гор) | Систематически по плану | Увеличение количества участников по нарастающей. | Методист биолог |
|  | Подготовка и утверждение муниципального плана развития добровольчества и волонтёрства | ноябрь 2022г. | Утверждение совместного плана с управлением культуры и молодежной политики. Реализация плана. | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Формирование муниципального волонтерского корпуса | ноябрь 2022г. | Распоряжение, приказы | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Привлечение корпуса волонтеров к организации и проведению муниципальных акций и мероприятий | регулярно | 1. Разработанная, утвержденная и размещенная на сайте УО дорожная карта «Развитие добровольчества и волонтёрства в МО» 2. Составленная и размещенная на сайте УО аналитическая справка по результатам реализации «дорожной карты» «Развитие добровольчества и волонтёрства в МО» | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Развитие компетенций добровольцев через участие в обучающих стажировках, а также крупнейших региональных, федеральных и событиях в качестве волонтеров | ежегодно | Соглашение с молодежным центром. Предоставление возможности участия в обучающих стажировках. Активное взаимодействие с региональным молодежным центром. г. Махачкала. | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |
|  | Нематериальное поощрение добровольцев, в том числе вручения наград | ежегодно | Приказ УО о поощрении. Содействие в выдаче личной книжки добровольца. Награждения. | Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» |

Данные указываются нарастающим итогом, включая показатель текущего значения