Утвержден:

приказом  МКУ «Кумторкалинское УО»

№118-а  от 11 августа 2022 года

План - график мероприятий («дорожная карта»)

по реализации образования воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

в ДОО Кумторкалинского района

Цель: создание условий (организационно-управленческих и научно-методических, материально-технических) для обучения и воспитания детей с ОВЗ в ДОО Кумторкалинского района

Задачи:

- Обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ);

- Создание системы ранней диагностики и выявления детей с ОВЗ и детей-инвалидов для обеспечения своевременной коррекционной помощи и выстраивания индивидуального образовательного маршрута ребенка;

- .

Ожидаемые результаты реализации настоящего плана-графика:

- Создание вариативных условий для реализации права на образование детей с ОВЗ с учетом их психофизических особенностей.

План-график мероприятий («Дорожная карта») по организации обучения детей с ОВЗ  в соответствии с ФГОС ДО осуществляется по следующим направлениям:

- Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации качественного и доступного образования детей с ОВЗ  в соответствии с ФГОС ДО.

- Финансово-экономическое обеспечение реализации качественного и доступного образования детей с ОВЗ  в соответствии с ФГОС ДО.

- Организационное обеспечение качественного и доступного образования детей с ОВЗ  в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

- Кадровое обеспечение реализации качественного и доступного образования детей с ОВЗ  в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

- Информационное обеспечение реализации качественного и доступного образования детей с ОВЗ  в соответствии с ФГОС ДО

- Материально-техническое обеспечение реализация качественного и доступного образования детей с ОВЗ  в соответствии с ФГОС ДО.

Функциональные обязанности администрации:

- Определение цели и задач реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ.

- Создание рабочей группы по реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ.

- Составление «дорожной карты» реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ.

- Информирование педагогической и родительской общественности о работе МКДОУ по реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ.

- Формирование нормативно-правовой базы (работа с детьми с ОВЗ).

- Методическое сопровождение педагогов при написании адаптированных образовательных рабочих  программы  для детей с  ОВЗ в соответствии с требованиями Стандарта.

- Анализ результатов реализации ФГОС ДОдля детей с ОВЗ

Функциональные обязанности  педагога МКДОУ:

- Участие в написании адаптированной  образовательной рабочей программы для детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО;

- Адаптация  рабочих программ  педагогов, работающих с детьми с ОВЗ;

- Педагогическая диагностика результатов освоения программы детьми с ОВЗ;

- Анализ результатов коррекционной работы.

Форма представления результатов:

отчет о  работе по реализации  ФГОС ДО для детей с ОВЗ.

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с педагогами по вопросам реализации ФГОС для детей с ОВЗ | В течение года | Заведующие детскими садами | Проведение совещаний, заседаний о методических рекомендациях Минобрнауки РД, по вопросам введения и реализации ФГОС для детей с ОВЗ |
| 1.2 | Наличие решения педагогического совета о реализации в МКДОУ ФГОС для детей с ОВЗ | Август 2022 | Заведующие Детскими садами, старший воспитатель | Протокол педагогического совета |
| 1.3. | Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») по обеспечению реализации образования воспитанников с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Август-сентябрь 2022 | Вед.специалист УО Абзагирова Ш.Э. Заместитель начальника УО Джапаров Б.А. | План-график («дорожная карта») |
| 1.4. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию образования воспитанников с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | В течение всего периода, по мере выхода нормативных актов | Заведующие детскими садами, ведущий специалист УО Абзагирова Ш.Э. | Приведение локальных актов, должностных инструкций работников МКДОУ в соответствие с требованиями ФГОС |
| 1.5. | Проведение мониторинга готовности ДОУ организации к реализации ФГОС для детей с ОВЗ(нормативно-правовое, финансовое, организационно- методическое, кадровое, информационное, материально- техническое обеспечение) | В течение года | Ведущий специалист УО Абзагирова Ш.Э. | План мероприятий (Дорожная карта) |
| 1.6. | Разработка и утверждение Адаптированных рабочих программ для детей с ОВЗ, коррекционных индивидуальных маршрутов в МКДОУ с учётом методических рекомендаций Минобрнауки РД | Август-сентябрь 2022 | Ведущий специалист УО Абзагирова Ш.Э. | Разработка и утверждение проекта адаптированной основной образовательной программы воспитанников с ОВЗ Наличие рабочих индивидуальных , коррекционных программ воспитанников с ОВЗ, в соответствии с требованиями ФГОС |
| 1.7. | Мониторинг условий готовности ДОУ к реализации обучения и воспитания детей с ОВЗ | В течение года | Ведущий специалист УО Абзагирова Ш.Э. | Проведение мониторинга на уровне МКДОУ подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений развития ОО, корректировка плана мероприятий по работе с детьми с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.8. | Создание рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по реализации ФГОС для детей с ОВЗ | Сентябрь 2022 | Ведущий специалист УО Абзагирова Ш.Э. | Приказ о создании рабочей группы в МКДОУ по обеспечению реализации образования воспитанников с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
| 1.9 | Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки РД ) | Ежегодно | Ведущий специалист УО Абзагирова Ш.Э. | Проведение мониторинга на уровне МКДОУ Анализ материалов мониторинга |
| 1.10 | Информирование родителей повопросам обучения ребенка с ОВЗ в условиях ФГОС, вовлечение их в образовательную деятельность | В течение года | Заведующие детскими садами | Собрания, методические материалы |
|  | 2. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 2.1. | Корректировка и выполнение муниципального задания МКДОУ с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с ФГОС ДО | В течение всего периода | Ведущий специалист УО Абзагирова Ш.Э. | Эффективное планирование и расходование средств муниципального бюджета |
|  | 3. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящихся и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС для детей с ОВЗ | 2022-2023 | Ведущий специалист УО Абзагирова Ш.Э. | Мониторинг потребности педагогических работников МКДОУ в повышении квалификации руководящих и педагогических работников, |
| 3.2. | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ | Сентябрь 2022 | Ведущий специалист УО Абзагирова Ш.Э. | План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников МКДОУ по вопросам реализации ФГОС для детей с ОВЗ |
| 3.3. | Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации, обучающих мероприятиях по вопросам организации обучения и воспитания детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.Освоение и использование опыта по реализации ФГОС ДО для детей ОВЗ. | В течение года | Заведующие детскими садами | Соответствие кадровых условий требованиям ФГОС по организации образования детей с ОВЗ в ДОУ |
| 4.4. | Организация и проведение обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы, круглые столы, совещания) повопросам организации обучения и воспитания детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО | В течение года | Заведующие детскими садами | Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых ДОУ |
|  | 5.Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ |  |  |  |
| 5.1. | Проведение конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам организации обучения детей с ОВЗ в соответствии со Стандартом | 2022-2023 | Заведующие детскими садами | Участие педагогов в работе конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам организации обучения детей с ОВЗ в соответствии с требованиями Стандарта |
| 5.2 | Проведение педагогических советов, методических объединений и других мероприятий в МКДОУ по вопросам организации обучения детей с ОВЗ в соответствии с требованиями Стандарта | В течение 2022-2023 | Заведующие детскими садами | Участие руководящих и педагогических работников МКДОУ в районных , областных мероприятиях по вопросам организации обучения и воспитания детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
| 5.3. | Размещение на сайте МКДОУ информационных материалов о работе с детьми с ОВЗ в ДОУ | Постоянно | Заведующие детскими садами | Публикации на сайте |
| 5.4 | Информационно-консультационная поддержка педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения детей с ОВЗ | 2022-2023 | Заведующие детскими садами Заведующая . | Участие педагогических работников в мероприятиях ДОУ, проведение родительских собраний. |
| 5,5, | Обеспечение информационной открытости МКДОУ по вопросам организации обучения для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Постоянно | Заведующие детскими садами | Организация публичной отчетности, самообследования |
|  | 6.Материально-техническое сопровождение для обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 6.1. | Приведение материально-технической базы МКДОУ к нормативным требованиям ФГОС для ОВЗ и создание доступной среды. | 2022-2023 | Заведующие детскими садами | Улучшение материально–технической базы МКДОУ |
| 6.2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации в ДО адаптированных программ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Постоянно | Заведующие детскими садами | Соблюдение санитарных и противопожарных норм, норм охраны труда работников образовательного учреждения |
| 6.3. | Обеспечение доступа педагогам, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Постоянно | Заведующие детскими садами . | Обеспечение педагогов, электронными образовательными ресурсами |